****

**Администрации Боготольского района**

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Боготол

«30» октября 2015 года № 517-п

О внесении изменений в постановление от 10.10.2013 № 760-п «Об утверждении Муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Развитие культуры Боготольского района»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьёй 30 Устава Боготольского района, постановлением главы администрации района от 05.08.2013 года № 560-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление главы администрации Боготольского района от 10.10.2013 № 760-п «Об утверждении Муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Развитие культуры Боготольского района» следующие изменения:

муниципальную программу Боготольского района Красноярского края «Развитие культуры Боготольского района» изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Н.В. Бакуневич заместителя главы администрации по финансово-экономическим вопросам.

3. Опубликовать Постановление на официальном сайте Боготольского района ([www.bogotol-r.ru](http://www.bogotol-r.ru)) и в периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского района».

4. Постановление вступает в силу в день следующий за днем его официального опубликования но не ранее 01.01.2016 г.

И .о. главы администрации

Боготольского района Г.А. Недосекин

Муниципальная программа Боготольского района Красноярского края «Развитие культуры Боготольского района»

1.Паспорт

муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Развитие культуры Боготольского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Боготольского района Красноярского края «Развитие культуры Боготольского района» (далее – Программа) |
| Основания для разработки Программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  Постановление администрации Боготольского района от 05.08.2013 № 560-п **«**Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Боготольского района |
| Соисполнители Программы | Администрация Боготольского района Администрации сельсоветов |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»;  подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в Боготольском районе»  подпрограмма 3 «Развитие досуга и народного творчества»;  подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»; |
| Цель Программы | Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Боготольского района |
| Задачи Программы | Задача 1.«Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района»;  Задача 2.«Обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни»;  Задача 3.«Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Боготольском районе |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014 - 2018 годы (без деления на этапы) |
| Целевые показатели и показатели результативности Программы | - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;  - количество экземпляров новых поступлений, в библиотечные фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1 тыс. человек населения;  - количество учащихся учреждения дополнительного образования детей в области культуры;  - доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведенных в электронную форму, в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве Боготольского.  - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры к 2018 году достигнет 426,6%;  - количество экземпляров новых поступлений, в библиотечные фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1 тыс. человек населения составит 260 экземпляров;  - количество учащихся учреждения дополнительного образования детей в области культуры составит 110 человек;  - доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведенных в электронную форму, в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве Боготольского района -72% к 2018 году. |
| Ресурсное обеспечение Программы | общий объем финансирования программы – 283372,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 56588,7 тыс. рублей, в том числе:  0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;  868,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;  27231,2 тыс. рублей за счет средств районного бюджета;  27523,1 тыс. рублей за счет средств бюджетов сельсоветов;  965,6 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников;  2015 год – 56823,6 тыс. рублей, в том числе:  15,7 руб. за счет средств федерального бюджета;  719,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;  27819,3 тыс. рублей за счет средств районного бюджета;  27914,0 тыс. рублей за счет средств бюджетов сельсоветов;  355,3 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников;  2016 год – 59854,5 тыс. рублей, в том числе:  17,6 руб. за счет средств федерального бюджета;  15,2 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  28704,7 тыс. рублей за счет средств районного бюджета;  31117,0 тыс. рублей за счет средств бюджетов сельсоветов;  0,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников;  2017 год – 55071,2 тыс. рублей, в том числе:  17,6 руб. за счет средств федерального бюджета;  15,2 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  26411,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета;  28627,4 тыс. рублей за счет средств бюджетов сельсоветов;  0,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников  2018 год – 55034,8 тыс. рублей, в том числе:  0,0 руб. за счет средств федерального бюджета;  15,2 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  26392,2 тыс. рублей за счет средств районного бюджета;  28627,4 тыс. рублей за счет средств бюджетов сельсоветов;  0,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников |

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы

«Развитие культуры Боготольского района»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017год | 2018год |
| 1 | Цель 1 | Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Боготольского района | | | | | | | |  |
|  | Целевой показатель 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | Х | Ведомственная отчетность | 401,7 | 407,9 | 419,0 | 426,6 | 426,6 | 426,6 |
|  | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество экземпляров новых поступлений, в библиотечные фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1 тыс. человек населения | Экз. | Х | Ведомственная отчетность | 261,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
|  | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество учащихся учреждения дополнительного образования детей в области культуры; | Чел. | Х | Отраслевая статистическая отчетность № 1-ДМШ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | Целевой показатель 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведенных в электронную форму, в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве Боготольского района - 72% к 2017 году | % | Х | Паспорт архива, данные программного комплекса «Архивный фонд» | 6,0 | 15,0 | 17,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 1.1 | Задача 1 | Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района | | | | | | | |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1.1 | «Сохранение культурного наследия» | | | | | | | |  |
|  | Доля объектов культурного наследия, памятников и обелисков, паспортизированных и отремонтированных в общем количестве памятников Боготольского района | % | 0,06 | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 0 | 0 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
|  | Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения | Тыс. экз. | 0,06 | Отраслевая статистическая отчетность 6-НК | 17,3 | 17,1 | 17,5 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| 1.1.2 | Подпрограмма 1.2 | «Развитие архивного дела в Боготольском районе» | | | | | | | |  |
|  | Доля оснащенности стационарными стеллажами | % | 0,06 | Расчетный показатель | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 |
|  | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве администрации Боготольского района | % | 0,06 | Паспорт архива, данные программного комплекса «Архивный фонд» | 6,0 | 15,0 | 17,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
|  | Реализацияустановленных функций и полномочий | % | 0,06 | Годовая бухгалтерская отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Задача 2 | Обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни | | | | | | | |  |
|  | Подпрограмма 2.1 | «Развитие досуга и народного творчества» | | | | | | | |  |
| 1.2.1 | Количество посетителей на платной основе муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения | Тыс. чел. | 0,2 | Отраслевая статистическая отчетность 7-НК | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|  | Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения | Чел. | 0,2 | Отраслевая статистическая отчетность 7-НК | 115,8 | 116,8 | 119,2 | 121,0 | 121,0 | 121,0 |
| 1.3. | Задача 3 | Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Боготольском районе | | | | | | | |  |
|  | Подпрограмма 3.1 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | | | | | | | |  |
|  | Количество учащихся учреждения дополнительного образования в области культуры | Чел. | 0,06 | Отраслевая статистическая отчетность №1-ДМШ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детской музыкальной школе | % | 0,06 | Муниципальное задание | 38,1 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
|  | Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | Чел. | 0,06 | Ведомственная отчетность | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства | баллы | 0,06 | Нормативно правовые акты | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Утверждение муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 0,06 | [Постановление администрации Боготольского района от 04.03.2011г. № 112-п "Об утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания](http://www.bogotol-r.ru/upload/files/112-p.rar)" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Своевременность соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы |  | Постановление администрации района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы

«Развитие культуры Боготольского района»

Целевые показатели на долгосрочный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые  показатели | Единица  измерения | 2012год | 2013год | 2014 год | Плановый период | | Долгосрочный период по годам | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Цель | Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Боготольского района | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | 401,7 | 407,9 | 419,0 | 426,6 | 426,6 | 426,6 | 426,6 | 426,6 | 426,6 | 426,6 | 426,6 | 426,6 | 426,6 |
| 1.2. | Количество экземпляров новых поступлений, в библиотечные фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1 тыс. человек населения | Экз. | 261,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| 1.3. | Количество учащихся учреждения дополнительного образования детей в области культуры; | Чел. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 1.4. | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведенных в электронную форму, в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве Боготольского района -72% к 2017 году | % | 6,0 | 15,0 | 17,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |

2.Характеристика текущего состояния сферы культуры с указанием основных показателей социально-экономического развития Боготольского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы

Боготольский район располагает устойчивым культурным потенциалом, обеспечивающим населению необходимый уровень культурных услуг. По состоянию на начало 2013 года отрасль культуры представляют 12 бюджетных учреждений, включающих в себя 48 сетевых единиц, из них 21 сельская библиотека, 26 клубных учреждений, 1 детская музыкальная школа. Общая численность работающих в отрасли, составляет 248 человек. Имеется разграничение полномочий в сфере культуры между муниципальным районом и поселениями. 8 учреждений находится на поселенческом уровне, 4 - на районном. Управление отраслью осуществляется отделом культуры и молодежной политики, в полномочия которых входят:

- реализация существующей государственной политики в сфере культуры на территории Боготольского района,

- определение целей, приоритетов в развитии культурной деятельности на территории муниципального образования,

- управление деятельностью учреждений культуры муниципального образования, оказание им методической и практической помощи в осуществлении уставной деятельности,

- формирование эффективной кадровой политики,

- представление интересов муниципального образования в вопросах культуры на краевом уровне,

- разработка и реализация муниципальной программы по развитию отрасли.

За последние годы отрасль культуры Боготольского района развивалась в направлениях, обозначенных стратегией культурной политики Красноярского края.

Направление – институты:

- сохранение и развитие сети учреждений культуры Боготольского района,

- модернизация и улучшение материально-технического обеспечения учреждений культуры,

- создание условий для комфортного, безопасного пребывания посетителей учреждений культуры,

- обеспечение культурной услугой жителей отдаленных сел и деревень, через нестационарное обслуживание.

Направление – интеграция:

- включение культуры Боготольского района в обще краевое культурное пространство,

- приобщение населения Боготольского района к культуре края, через организацию выездных мероприятий,

- обмен опытом, участие в краевом фестивальном и конкурсном движении.

Направление – идентичность:

- реализация стратегии развития культуры Боготольского района «Кинолента успеха»,

- формирование идентичности Боготольского района, на основе брендового события – фестиваля детского и молодежного экранного творчества им. В.Трегубовича.

Направление – инновации:

- введение в работу учреждений культуры Боготольского района новых форм работы, востребованных в современных условиях,

- внедрение медиа-информационных технологий в культурную деятельность,

- разработка и реализация социокультурных проектов.

Направление – индустрии:

- социальное ориентирование отрасли культуры,

- расширение спектра услуг, предоставляемых учреждениями культуры,

- развитие народных промыслов и ремесел,

- налаживание партнерства с бизнесом.

Социально-экономические трансформации российского общества последних десятилетий наложили свой отпечаток на культуру района. В условиях сокращения населения территории, ликвидации в ряде малых сел таких социальных объектов как школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт сельские клубы и сельские библиотеки стали государствообразующим социально-культурным институтом и подтвердили свой авторитет в обществе. Зачастую в малых селах учреждения культуры являются единственным местом для проведения мероприятий, организации встреч населения и власти, нестационарного медицинского и социального обслуживания. Благодаря этому удельный вес населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры достаточно высок и составляет 401,7%. Вместе с тем удаленность от культурных центров препятствует полноценному вовлечению жителей района в общекраевой и общероссийский культурный процесс.

Представляя сравнительный анализ качественного состава кадров отрасли культуры Боготольского района, можно обозначить ряд проблем:

- стареющий состав кадров (более 60% специалисты старше 40 лет),

- низкий уровень квалификации у специалистов клубных учреждений (из 70 специалистов 5 имеют высшее профильное образование, 26 - средне специальное профильное образование). Достаточно стабильная ситуации в кадровом вопросе в таких учреждений культуры как МБУК ЦБС Боготольского района (70% специалистов имеют профильное образование), МБОУ ДОД ДМШ Боготольского района (100% специалистов имеют профильное образование). Ежегодно за счет средств ДЦП «Сохранение и развитие культуры Боготольского района» организуется учеба для 3-5 специалистов отрасли. Однако дефицит кадров остается одной из наболевших проблем. Несмотря на то, что детская музыкальная школа ежегодно выпускает от 8 до 10 выпускников, множество детей посещают клубные формирования при учреждениях культуры, только единицы из них выбирают профессию работника культуры и поступают в профильные учреждения. Причиной тому является низкая заработная плата и социальная незащищенность работников культуры. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий населения.

В последние годы наблюдается значительный рост расходов консолидированного бюджета муниципального образования на культуру. Благодаря реализации на территории Боготольского района краевых долгосрочных программ, а так же долгосрочных целевых программ муниципального образования, с 2010 года бюджет отрасли увеличился на 50%. Проведена масштабная работа по приведению учреждений культуры Боготольского района к нормам противопожарной безопасности. 100% учреждений культуры оснащены пожарно-охранными системами сигнализации. Ежегодно проводятся капитальные ремонты зданий, среди которых самые крупные за 2010-2012 годы: МБУК СДК с.Александровка, МБУК РДК Боготольского района, Большекосульская сельская библиотека, МБОУ ДОД Детская музыкальная школа, Оргинский сельский клуб, МБУК ЦКС с.Юрьевка. Однако проблема износа зданий учреждений культуры в районе не снята. Требуют капитального ремонта 15 учреждений клубного типа, 2 сельские библиотеки. Здание МБУК СДК с.Боготол по решению экспертизы в 2013 году признано частично аварийным и непригодным для проведения капитального ремонта. В селе Боготоле возникла необходимость строительства нового учреждения клубного типа.

Ежегодно отдел культуры и молодежной политики, учреждения культуры работают над вопросами улучшения материально-технического обеспечения. На территории муниципального образование в год реализуются 2-3 социокультурных проекта, позволяющих внедрить новые формы работы в деятельность учреждений, а так же приобрести специализированное оборудование и технику. В период с 2010-2012 годов в учреждения приобретено оборудование на сумму 4506,0 тыс. рублей, из них 3978,3 тыс. рублей из краевого бюджета, 527,7 тыс. рублей из местного бюджета. Современное оснащение специализированной техникой имеют такие клубные учреждения как: МБУК РДК Боготольского района, МБУК СДК с.Боготол, МБУК ЦКС с.Критово, МБУК ЦКС с.Большая Косуль, МБУК ЦКС с.Красный Завод, МБУК ЦКС с.Юрьевка. 6 учреждений культуры имеют транспорт. Проведена масштабная работа по оснащению МБОУ ДОД Детская музыкальная школа современными музыкальными инструментами. В период с 2008 года в учреждение приобретено 30 единиц музыкальных инструментов. 100% сельских библиотек Боготольского района оснащены компьютерной техникой. В 2013 году на базе Юрьевской сельской библиотеки реализуется проект «Модельная библиотека – библиотека нового поколения», благодаря которому учреждение оснащается современным специализированным оборудованием. Ежегодно ведется обновление и пополнение библиотечного фонда сельских библиотек Боготольского района. Благодаря реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья», долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Боготольского района» в год приобретается новой литературы не менее 250 экземпляров на 1000 человек. Однако обновление библиотечных фондов идет медленными темпами, доля морально устаревшей и ветхой литературы в сельских библиотеках Боготольского района составляет до 64%. В 2012 году библиотечные фонды обновились на 3,5% при нормативе, рекомендуемом Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) – 5%. Информационно-коммуникационную инфраструктуру отрасли можно оценить как недостаточную. Только 10 библиотек из 21, 6 клубных учреждений из 26 имеют доступ к Интернет. В большинстве населенных пунктов причиной отсутствия Интернета являются технические условия.

В целях поддержки художественного народного творчества выделяются средства на изготовление концертных костюмов и организацию участия творческих коллективов Боготольского района в фестивальном и конкурсном движении различного уровня. В период 2010-2012 года такую поддержку получили 8 коллективов. Но средств на данные цели в бюджете района недостаточно, поэтому творческие коллективы Боготольского района, в том числе и детские не могут в полном объеме представить результаты своего творчества на краевом и всероссийском уровнях. Только 1 раз в 2-3 года предоставляется возможность детским коллективам принять участие во всероссийских конкурсах и фестивалях. В то время как участие в подобных конкурсах является одним из показателей эффективности деятельности образовательного учреждения дополнительного образования детей в области культуры.

Наиболее массовыми учреждениями культуры в районе, обеспечивающими досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства являются учреждения культурно-досугового типа. Делая сравнительный анализ их деятельности, можно делать вывод о значительно высокой посещаемости и востребованности учреждений культуры на селе.

На 01.01.2013 учреждениями культуры клубного типа выполняются следующие показатели:

- число клубных формирований – 128 единиц

- число участников клубных формирований – 1249 человек

- число культурно-досуговых мероприятий – 4174 единицы

- число посетителей на платной основе – 43305 человек

- число коллективов, имеющих звание «Народный», «Образцовый» - 5 коллективов.

На 01.01.2013 учреждениями библиотечными учреждениями выполняются следующие показатели:

- число читателей – 9033 человек

- число посещений – 67488 единиц

- объем электронного каталога – 6 000 единиц

- объем новых поступлений в фонды библиотек на 1000 человек – 261 единица.

С 2009 года в районе возобновлен кинопоказ, осуществляемый районным домом культуры. В 2012 году после реализации социокультурного проекта «В село возвращается кино» кинопоказ осуществляется в с. Критово Боготольского района. За 2012 год было проведено 188 киносеансов, обслужено 3709 зрителей.

Согласно долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Боготольского района» на территории муниципального образования проводится не менее 14 крупномасштабных культурных акций и мероприятий в год. Среди которых традиционными стали: смотр художественной самодеятельности среди учреждений культуры, районный праздник «День села», районный конкурс «Играй, гармонь», сельскохозяйственная ярмарка «Щедрая осень», конкурс театрального творчества и т.д. Брендовым мероприятием муниципального образования стал фестиваль детского и молодежного экранного творчества им. В.Трегубовича, который с 2009 года перешел от межрайонного к краевому уровню.

В Боготольском районе отсутствует учреждение культуры музейного типа. В последние годы возникает необходимость и возможность создания музея на базе Юрьевского сельсовета. Музей-усадьба советского кинорежиссера Виктора Трегубовича, родившегося в селе Юрьевка Боготольского района позволит расширить сеть учреждений культуры, организовать туристический маршрут и скажется положительно на социально-экономическом развитии территории Юрьевского сельсовета и Боготольского района в целом.

При этом важным условием успешной реализации программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы.

К социальным рискам можно отнести ситуацию снижения количества населения Боготольского района. В период с 2010 до 2013 года население Боготольского района уменьшилось на 538 человек. Наблюдается снижение населения в возрасте от 5 до 18, которое является основными потребителями услуг учреждений культуры.

Немаловажным риском является возрастной и квалификационный уровень специалистов отрасли культуры. Более 60% специалистов клубных учреждений в возрасте старше 40 лет, а это значит, что в ближайшие 10 лет возникнет острый кадровый дефицит. Вливание молодых специалистов в отрасль незначительные. За 2009 -2012 годы в район приехало работать 2 молодых специалиста.

Финансовые рискисвязаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. На протяжении последних 5 лет Боготольский район получал значительные финансовые вливания в отрасль «культура», благодаря участию учреждений культуры в различных долгосрочных целевых программах, грантовых конкурсах. Снижение финансирования данных программ на краевом и федеральном уровнях не позволят муниципальному образованию стать полноправным участником данных мероприятий.

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач программы. Финансирование мероприятий программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации программы в отчетном периоде.

3.Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Боготольского района, описание основных целей и задач программы, прогноз развития сферы культуры Боготольского района

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Боготольского района определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края:

[Закон](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FA9330CB4D1D5F77547A2A5OCwED) Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

[Концепция](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8CD0FAF310ABD8CDFFF2C4BA0A2C17C6ABC729C85086469O9wBD) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50DAA350FB2D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646993O7wBD) инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8CD0DA9310FBD8CDFFF2C4BA0OAw2D) развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);

Национальная [стратегия](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50CA9340AB0D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646992O7w5D) действий в интересах детей на 2012 - 2018 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р).

[Концепция](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FAD370CB4D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646992O7w2D) развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р);

[Стратегия](consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FAA370BB6D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646992O7w0D) социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;

Основные направления стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы (утверждены постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (утвержден распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Боготольского района» (утвержден распоряжением Администрации Боготольского района от 31.05.2013 № 116-р)

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:

создание открытого культурного пространства района (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);

создание виртуального культурного пространства района (оснащение учреждений культуры современным программно-аппаратным комплексом, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам библиотек района и края, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);

создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получения художественного образования и приобщения к культуре и искусству всех групп населения;

активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры, популяризация научной и инновационной деятельности и др.);

повышение социального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;

формирование нормативно-правовой базы культурной политики района, обеспечивающей рост и развитие отрасли;

инновационное развитие учреждений культуры и образовательного учреждения в области культуры, в том числе путем внедрения информационных и телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;

сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия района, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного, архивного фондов;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;

развитие культурно-познавательного туризма, включение историко-культурного потенциала района в систему туристических потоков;

создание устойчивого культурного образа района как территории культурных традиций и творческих инноваций, интеграция в общекраевой культурный процесс;

продвижение культуры района за его пределами в форме участия в конкурсах, выставках и фестивалях на краевом и всероссийском уровнях;

использование современных информационных технологий для формирования образа Боготольского района;

развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:

строительство сельского дома культуры в с.Боготол на основе проекта повторного применения;

капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры района.

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Боготольского района.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи.

Задача 1.Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления двух подпрограмм – «Сохранение культурного наследия», «Развитие архивного дела в Боготольском районе».

Задача 2.Обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Развитие досуга и народного творчества».

Задача 3.Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Боготольском районе.

Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует процессы интеграции района в общекраевое культурное пространство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и образовательного учреждения в области культуры, архива Боготольского района.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

4.Механизм реализации отдельных мероприятий Программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах Программы.

5.Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории Боготольского района

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры возрастет с 401,7% в 2013 году до 426,6% в 2018 году;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 260 единиц в 2016 году;

доля детей, обучающихся в детской музыкальной школе от общего количества детей в районе составит 11,0% в 2018 году;

доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведенных в электронную форму, в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве Боготольского района - 72% к 2018 году;

6.Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация 4 подпрограмм.

Подпрограмма 1.«Сохранение культурного наследия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, памятников и обелисков, установленных в честь знаменательных событий истории;

развитие библиотечного дела;

Ожидаемые результаты:

создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, памятников и обелисков, установленных в честь знаменательных событий истории, их рациональное использование и интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь района;

обеспечение прав населения района на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

повышение уровня комплектования библиотечных фондов; повышение качества и доступности библиотечных услуг;

расширение разнообразия библиотечных услуг;

рост востребованности услуг библиотек у населения района.

Подпрограмма 2.«Развитие архивного дела в Боготольском районе».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.

Целью подпрограммы является: Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда в Боготольском районе

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

модернизация материально-технической базы архива района для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

формирование современной информационно-технологической инфраструктуры района;

создание условий для эффективного, ответственного выполнение установленных функций и полномочий;

Ожидаемые результаты:

обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

Подпрограмма 3.«Развитие досуга и народного творчества».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

поддержка досуга;

сохранение и развитие традиционной народной культуры;

поддержка творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры;

организация и проведение культурных событий районного, зонального и краевого значения.

Ожидаемые результаты:

увеличение количества мероприятий;

создание условий для доступа к произведениям кинематографии;

сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;

повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;

рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

увеличение муниципальной поддержки творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры;

повышение уровня проведения культурных мероприятий;

развитие межрайонного сотрудничества в сфере культуры.

Подпрограмма 4.«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы.

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:

развитие системы дополнительного образования в области культуры;

повышение квалификации работников культуры;

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

Ожидаемые результаты:

обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;

повышение профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;

создание условий для привлечения в отрасль «культура» высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

повышение социального статуса и престижа работников культуры;

поддержка одаренных детей и молодежи вне зависимости от места проживания, типов и видов учреждений, включенных в работу с ребенком;

усиление социальной поддержки учреждений культуры;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

обеспечение поддержки муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры и их работников;

формирование необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура»;

повышение эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетного планирования;

создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры.

7.Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам осуществляется по следующим направлениям:

осуществление мероприятий направленных на паспортизацию и сохранение объектов культурного наследия, памятников и обелисков, посвященным выдающимся историческим событиям;

предоставление услуг муниципальными библиотеками;

комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;

модернизация материально-технической базы архива Боготольского района, приобретение специального оборудования, для создания нормативных условий хранения документов;

перевод архивных фондов в электронную форму;

оцифровка (перевод в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд») описей дел архивов края;

приобретение веб-камер для муниципального архива в целях обеспечения их участия в мероприятиях в режиме on-line;

выполнение муниципальных функций в сфере архивного дела;

предоставление услуг муниципальными учреждениями культурно-досугового типа;

проведение крупномасштабных мероприятий районного, зонального, краевого уровней;

предоставление услуг муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры;

мероприятия по поддержке детей и молодежи, одаренных в области культуры и искусства;

осуществление поддержки работников отрасли «культура»;

мероприятия по повышению профессионального уровня работников;

оснащение учреждений культуры специализированным оборудованием;

выполнение функций по разработке и реализации основных направлений культурной политики Боготольского района, нормативно-правовому регулированию в отрасли «культура».

Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств федерального, краевого, районного, бюджетов, а также по годам реализации программы приведено в приложении № 1 к Программе.

Перечень объектов капитального строительства будет включен в случае вхождения Боготольского района в краевую государственную программу.

8.Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

В планируемом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

9.Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджета и бюджета муниципальных образований приведена в приложении № 2 к Программе.

10.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры следующих муниципальных услуг:

библиотечное и информационное обслуживание пользователей библиотеки, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;

реализация основных образовательных программ дополнительного образования в сфере культуры;

проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга, внедрение новых форм деятельности, сохранение и поддержка художественного творчества;

организация работы клубных формирований;

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры, находящимися в ведении администрации района и администраций сельсоветов, приведен в [приложении №](#Par7732) 3.

Распоряжение главы администрации Боготольского района «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Администрации Боготольского района муниципальными учреждениями, в качестве основных видов деятельности».

Распоряжения глав сельсоветов «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Администрации сельсовета муниципальными учреждениями, в качестве основных видов деятельности».

12.Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Боготольского района

Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Боготольского района, в том числе на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих отдельным мероприятиям программы, указаны в разделе 2.3. «Механизм реализации подпрограммы» соответствующих подпрограмм.

Начальник отдела культуры и

молодежной политики

администрации Боготольского района М.Г. Коноваленкова

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры Боготольского района»

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета (бюджета района) по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | |  | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | Итого на период | |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Боготольского района на 2014 - 2018 годы | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | **56588,7** | **56823,6** | | **59854,5** | **55071,2** | **55034,8** | **283372,8** | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района |  | Х | Х | Х | 27950,0 | 28554,3 | | 28737,5 | 26443,8 | 26407,4 | **138093,0** | |
| Администрации сельсоветов |  | Х | Х | Х | 28638,7 | 28269,3 | | 31117,0 | 28627,4 | 28627,4 | **145279,8** | |
| Подпрограмма 1 | Сохранение культурного наследия | всего расходные обязательства по подпрограмме | 501 | 0801 | Х | Х | **9412,1** | **10294,9** | | **10047,1** | **9246,2** | **9209,8** | **48210,1** | |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  | |  |  |  | **0,0** | |
| Администрация Боготольского района |  | Х | Х | Х | 9412,1 | 10294,9 | | 10047,1 | 9246,2 | 9209,8 | **48210,1** | |
| Подпрограмма 2 | Развитие архивного дела в Боготольском районе | всего расходные обязательства по подпрограмме | 501 | 0113 |  |  | **1355,4** | **1604,9** | | **1485,7** | **1369,3** | **1369,3** | **7184,6** | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района | 501 | 0113 |  |  | 1355,4 | 1604,9 | | 1485,7 | 1369,3 | 1369,3 | **7184,6** | |
| Подпрограмма 3 | Развитие досуга и народного творчества | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | **39120,4** | **38709,6** | | **41891,1** | **38539,6** | **38539,6** | **196800,3** | | **39120,4** |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района | 501 | 0801 |  |  | 10481,7 | 10440,3 | | 10774,1 | 9912,2 | 9912,2 | 51520,5 | |
| Администрация Александровского сельсовета | 111 | 0801 |  |  | 1931,7 | 1853,1 | | 1991,1 | 1831,8 | 1831,8 | 9439,5 | |
| Администрация Боготольского сельсовета | 102 | 0801 |  |  | 3023,3 | 3073,3 | | 3757,7 | 3457,1 | 3457,1 | 16768,5 | |
| Администрация Большекосульского сельсовета | 113 | 0801 |  |  | 3375,9 | 3605,0 | | 3856,8 | 3548,3 | 3548,3 | 17934,3 | |
| Администрация Чайковского сельсовета | 114 | 0801 |  |  | 2519,0 | 2413,0 | | 2742,4 | 2523,0 | 2523,0 | 12720,4 | |
| Администрация Вагинского сельсовета | 104 | 0801 |  |  | 2665,7 | 2737,5 | | 2864,7 | 2635,5 | 2635,5 | 13538,9 | |
| Администрация Краснозаводского сельсовета | 112 | 0801 |  |  | 4508,0 | 4577,6 | | 5114,2 | 4705,1 | 4705,1 | 23610,0 | |
| Администрация Юрьевского сельсовета | 115 | 0801 |  |  | 6373,9 | 6079,3 | | 6134,0 | 5643,0 | 5643,0 | 29873,2 | |
| Администрация Критовского сельсовета | 105 | 0801 |  |  | 4241,2 | 3930,5 | | 4656,1 | 4283,6 | 4283,6 | 21395,0 | |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства |  |  |  |  | **6540,9** | **6214,2** | | **6430,6** | **5916,1** | **5916,1** | **31017,9** | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района | 501 | 0801 |  |  | 6540,9 | 6214,2 | | 6430,6 | 5916,1 | 5916,1 | 31017,9 | |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры Боготольского района»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | | Оценка расходов тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | 2018 | Итого на период | |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Боготольского района на 2014 - 2018 годы | Всего | 56588,7 | 56823,6 | | 59854,5 | 55071,2 | 55034,8 | 283372,8 | |
| в том числе: |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 15,7 | | 17,6 | 17,6 | 0,0 | 50,9 | |
| краевой бюджет | 868,8 | 719,3 | | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 1633,7 | |
| районный бюджет | 27231,2 | 27819,3 | | 28704,7 | 26411,0 | 26392,2 | 136558,4 | |
| бюджеты муниципальных образований | 27523,1 | 27914,0 | | 31117,0 | 28627,4 | 28627,4 | 143808,9 | |
| внебюджетные источники | 965,6 | 355,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1320,9 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма 1 | Сохранение культурного наследия | Всего | 9572,0 | 10294,9 | | 10047,1 | 9246,2 | 9209,8 | 48370,0 | |
| в том числе: |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 15,7 | | 17,6 | 17,6 | 0,0 | 50,9 | |
| краевой бюджет | 159,9 | 313,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,2 | |
| районный бюджет | 9412,1 | 9965,9 | | 10029,5 | 9228,6 | 9209,8 | 47845,9 | |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма 2 | Развитие архивного дела в Боготольском районе | Всего | 1355,4 | 1604,9 | | 1485,7 | 1369,3 | 1369,3 | 7184,6 | |
| в том числе: |  |  | |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 15,9 | 156,0 | | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 217,5 | |
| районный бюджет | 1339,5 | 1448,9 | | 1470,5 | 1354,1 | 1354,1 | 6967,1 | |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Подпрограмма 3 | Развитие досуга и народного творчества | Всего | 39120,4 | 38709,6 | | 41891,1 | 38539,6 | 38539,6 | 196800,3 | |
| в том числе: |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 250,0 | 250,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | |
| районный бюджет | 10381,7 | 10190,3 | | 10774,1 | 9912,2 | 9912,2 | 51170,5 | |
| бюджеты муниципальных образований | 27523,1 | 27914,0 | | 31117,0 | 28627,4 | 28627,4 | 143808,9 | |
| внебюджетные источники | 965,6 | 355,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1320,9 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 6540,9 | 6214,2 | | 6430,6 | 5916,1 | 5916,1 | 31017,9 | |
| в том числе: |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 443,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 443,0 | |
| районный бюджет | 6097,9 | 6214,2 | | 6430,6 | 5916,1 | 5916,1 | 30574,9 | |
| бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры Боготольского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг районными муниципальными учреждениями по муниципальной программе Боготольского района Красноярского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | | | | | Расходы районного бюджета (бюджета района) на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | | | | |
| 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Библиотечное и информационное обслуживание пользователей библиотеки, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы): число посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений | 67448 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 6212,0 | 9094,5 | 9585,4 | 8262,6 | 8262,6 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Реализация основных образовательных программ дополнительного образования в сфере культуры. | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы): число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 3087,9 | 4098,5 | 4323,5 | 3726,8 | 3726,8 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга, внедрение новых форм деятельности, сохранение и поддержка народного художественного творчества. | | | | | | | | | | |
| Показатель объема услуги (работы): количество проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Поддержка досуга и народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений | 4370 | 4423 | 4423 | 4423 | 4423 | 26187,5 | 38638,4 | 37063,1 | 32635,9 | 32635,9 |
| Отдельные мероприятия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие культуры

Боготольского района»

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Боготольского района»

1.Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | муниципальная программа «Развитие культуры Боготольского района» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | администрация Боготольского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | администрация Боготольского района администрации сельсоветов учреждения культуры Боготольского района |
| Цель подпрограммы | сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района |
| Задачи подпрограммы | обеспечение сохранности объектов культурного наследия, памятников и обелисков, установленных в честь знаменательных событий истории;  развитие библиотечного дела; |
| Целевые индикаторы подпрограммы | доля объектов культурного наследия, памятников и обелисков, паспортизированных и отремонтированных в общем количестве памятников Боготольского района;  среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 48210,1 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета – 47686,0 тыс. рублей,  из краевого бюджета – 473,2 тыс. рублей,  федерального бюджета – 50,9 тыс.  из них по годам:  2014 год – 9412,1тыс. рублей,  в том числе  из районного бюджета – 9252,2 тыс. рублей,  из краевого бюджета – 159,9 тыс. рублей,  из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,  2015 год – 10294,9 тыс. рублей,  в том числе  из районного бюджета – 9965,9 тыс. рублей,  из краевого бюджета – 313,3 тыс. рублей,  из федерального бюджета – 15,7 тыс. рублей,  2016 год – 10047,1 тыс. рублей,  в том числе  из районного бюджета – 10029,5 тыс. рублей,  из краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,  из федерального бюджета – 17,6 тыс. рублей,  2017 год – 9246,2 тыс. рублей,  в том числе  из районного бюджета – 9228,6 тыс. рублей,  из краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,  из федерального бюджета – 17,6 тыс. рублей  2018 год – 9209,8 тыс. рублей,  в том числе  из районного бюджета – 9209,8 тыс. рублей,  из краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,  из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | администрация Боготольского района, контрольно-счетный орган Боготольского районного Совета депутатов |

2.Основные разделы подпрограммы

2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района» Программы.

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым поколениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.

2.1.1.Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, памятников и обелисков, установленных в честь знаменательных событий истории.

Объекты культурного наследия обладают уникальным, постоянно накапливающимся историко-культурным потенциалом, являются одной из основ укрепления единого культурного пространства страны как фактора сохранения ее государственной целостности, преодоления изоляционистских и сепаратистских тенденций.

Современное понимание сохранения объектов культурного наследия – это не только предотвращение их материального разрушения или утраты, но и деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных объектов культурного наследия) в социально-экономический контекст.

В настоящее время на территории Боготольского района насчитывается 5 объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране. Среди них:

1.Братская могила партизан, погибших в борьбе с колчаковцами (с. Большая Косуль)

2.Трактор «ХТЗ», установленный в 1970 году в честь создания в 1930 году первой МТС района (с. Критово)

3.Могила Шадрина Степана Васильевича (1881-1918 гг.), красногвардейца, замученного белогвардейцами (д. Красная Речка).

4.Могила 13-летнего партизана, связного Буркова Апполинария, зверски расстрелянного колчаковским отрядом 4 июля 1918 года (п. Каштан)

5.Братская могила партизан, погибших в бою с колчаковским отрядом в 1918 году д. Лебедевка.

На территории Боготольского района имеется 6 объектов регионального значения, представляющих ценность с точки зрения археологии. Это такие объекты как:

1.Казанка – 1 СТ-1 (Александровский сельсовет)

2.Казанка – 1 ПОС – 2 (Александровский сельсовет)

3.Казанка – 1 ПОС – 3 (Александровский сельсовет)

4.Казанка – 1 СТ-4 (Александровский сельсовет)

5.Казанка – 1 ПОС-5 (Александровский сельсовет)

6.Красная Речка ПОС-1 (Краснозаводской сельсовет)

Кроме этого на территории сел Боготольского района установлено 17 памятников и обелисков в честь событий Великой отечественной войны. Данные памятники не являются объектами культурного наследия, но взяты под охрану, путем организации шефства закреплёнными организациями. В основном это образовательные школы и учреждения культуры. За последние 3 года установлены три новых памятника в селах: Критово, Чайковский, Булатово.

Однако имеются памятники и обелиски, требующие капитального ремонта или полной замены ввиду их старения (с. Юрьевка, с. Большая Косуль, с.Красный Завод). Возникла острая необходимость провести паспортизацию всех памятников и обелисков муниципального значения, перевода в муниципальную собственность объектов культурного наследия регионального значения, на которых на протяжении последних 10 лет ремонт не осуществлялся.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, а так же памятников и обелисков муниципального значения требуются значительные финансовые средства.

2.1.2.Развитие библиотечного дела

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства района, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения района осуществляет Централизованная библиотечная система Боготольского района, в состав которой входит 21 сетевая единица.

Охват обслуживанием населения сельскими библиотеками составляет 81%, совокупный книжный фонд библиотек района насчитывает свыше 163 тыс. единиц хранения, или 14 экземпляров в расчете на одного жителя района.

В библиотеках района имеются ценные документы краеведческого характера, хранящих историческую память и обеспечивающих преемственность культурно-исторического развития. Общий фонд краеведческой литературы составляет 8,4 тыс. единиц хранения.

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе виртуальные справочные службы и другие.

За последние десять лет в районе на базе МБУК ЦБС создан публичный центр правовой информации, бизнес-инкубатор.

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры края.

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 97% детей, проживающих в районе, пользуется услугами библиотек. Ежегодно число посещений детских библиотек составляет более 8,4 тыс. человек, детям выдается более 20 тыс. книг в год.

Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-экономического и культурного развития района, его интеграции в общекраевое культурное и информационное пространство.

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела края существует ряд проблем.

Материально-техническая база библиотек района не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах. Значительное число общедоступных библиотек размещается в помещениях, требующих ремонта. Сохраняется потребность в оснащении специальным оборудованием.

Несмотря на принимаемые в крае и районе меры, ситуация с комплектованием фондов библиотек, по-прежнему остается достаточно сложной. В рамках долгосрочных целевых программ по развитию культуры в период с 2011 по 2012 годы на комплектование фондов район получил из краевого, федерального бюджетов 556,1 тыс. рублей, 299,4 тыс. рублей местного бюджета. С 2012 года средства на приобретение литературы и осуществление подписки на периодические издания были включены в районную долгосрочную целевую программу «Сохранение и развитие культуры Боготольского района». В Российской Федерации ежегодно издается более 100 тысяч наименований книг, количество зарегистрированных названий электронных изданий составляет более 15,0 тысяч, таким образом, большинство изданий остается недоступно населению района. Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.

На территории Боготольского района проведена масштабная работа по оснащению библиотек современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением. Благодаря вхождению в краевые целевые программы, участию в грантовых конкурсах и реализации социокультурных проектов 100% сельских библиотек Боготольского района оснащены компьютерной техникой. Установлена программа «Ирбис». Но остается проблемой отсутствие доступа к сети Интернет у ряда библиотек. Недостаточной является и квалификация работников в сфере информационных технологий.

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем только 5,7% сотрудников библиотек района имеют высшее библиотечное образование. Библиотеки слабо обеспечены квалифицированными кадрами для работы с детьми, молодежью, инвалидами по зрению.

Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, низкая заработная плата не способствует их закреплению в библиотечной отрасли.

2.1.3.Развитие музейного дела

В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания, решении проблемы формирования локальной и региональной идентичности.

В Боготольском районе учреждения культуры музейного типа отсутствуют. Однако необходимость и возможность создания такого учреждения есть. На территории Юрьевского сельсовета планируется создать музей «Дом-усадьба В.Трегубовича». Примерная дата открытия такого учреждения 2016 год. Данное учреждение позволит развивать событийный туризм и будет способствовать социально-экономическому развитию, как Юрьевского сельсовета, так и района в целом.

2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы определено сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, памятников и обелисков, установленных в честь знаменательных событий истории;

развитие библиотечного дела;

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2018 годы.

Этапы подпрограммы:

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Боготольского района», утвержденного распоряжением Администрации района от 31.02.2013 № 116-р.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

доля объектов культурного наследия, памятников и обелисков, паспортизированных и отремонтированных в общем количестве памятников Боготольского района;

среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей;

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3.Механизм реализации подпрограммы

2.3.1.Главными распорядителями бюджетных средств являются:

Администрация Боготольского района;

Администрации сельсоветов.

2.3.2.Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.3.Мероприятия, касающиеся паспортизации и ремонта объектов культурного наследия, памятников и обелисков средства осуществляются сельсоветами.

2.3.4.Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Администрацией района и муниципальными бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, а именно:

1) Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» Боготольского района.

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании [Постановления администрации Боготольского района от 04.03.2011г. № 112-п "Об утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания](http://www.bogotol-r.ru/upload/files/112-p.rar)".

2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1.Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Боготольского района.

Администрация Боготольского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2.Администрация Боготольского района в лице отдела культуры и молодежной политики осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3.Отдел культуры и молодежной политики Администрации Боготольского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики и планирования Администрации Боготольского района, финансовое управление Администрации Боготольского района отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4.Отдел культуры и молодежной политики Администрации Боготольского района ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, согласовывает его с соисполнителями подпрограммы и направляет в отдел экономики и планирования Администрации Боготольского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.4.5.Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.6.Администрация Боготольского района вправе запрашивать у администраций сельсоветов необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7.Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств районного бюджета осуществляют администрация Боготольского района и администрации сельсоветов, контрольно – счетный орган Боготольского районного Совета депутатов.

2.4.8.Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля Красноярского края.

2.5.Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

число объектов культурного наследия, памятников и обелисков, установленных в честь знаменательных событий истории, получивших паспорта составит 9 объектов, в том числе по годам:

2014 году – 3 ед., 2015 году – 3 ед., 2016 году -3 ед., 2017 году -3 ед.

количество отреставрированных объектов культурного наследия, памятников и обелисков, установленных в честь знаменательных событий истории составит всего 3 ед., в том числе по годам: в 2014 году – 1 ед., в 2015 году – 1 ед.; 2016 году – 1 ед., 2017 году – 1 ед

количество посетителей муниципальных библиотек составит всего 192000 человек, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 64 000 посещений, в 2015 году – не менее 64000 посещений, в 2016 году – не менее 64000 посещений, в 2017 году – не менее 64000 посещений.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

созданию условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, памятников и обелисков, установленных в честь знаменательных событий истории, их рациональное использование и интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь района;

формированию предпосылок для развития сферы культурного туризма, росту инвестиционной привлекательности района;

обеспечению прав населения района на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

повышению уровня комплектования библиотечных фондов; повышению качества и доступности библиотечных услуг;

расширению разнообразия библиотечных услуг;

росту востребованности услуг библиотек у населения района.

2.6.Мероприятия подпрограммы

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов.

общий объем финансирования подпрограммы 48210,1 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета – 47686,0 тыс. рублей,

из краевого бюджета – 473,2 тыс. рублей,

федерального бюджета – 50,9 тыс.

из них по годам:

2014 год – 9412,1тыс. рублей,

в том числе

из районного бюджета – 9252,2 тыс. рублей,

из краевого бюджета – 159,9 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,

2015 год – 10294,9 тыс. рублей,

в том числе

из районного бюджета – 9965,9 тыс. рублей,

из краевого бюджета – 313,3 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 15,7 тыс. рублей,

2016 год – 10047,1 тыс. рублей,

в том числе

из районного бюджета – 10029,5 тыс. рублей,

из краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 17,6 тыс. рублей,

2017 год – 9246,2 тыс. рублей,

в том числе

из районного бюджета – 9228,6 тыс. рублей,

из краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 17,6 тыс. рублей

2018 год – 9209,8 тыс. рублей,

в том числе

из районного бюджета – 9209,8 тыс. рублей,

из краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,

из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей

Приложение № 1

к подпрограмме «Сохранение культурного наследия»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры Боготольского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Цель подпрограммы | Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района | | | | | | |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, памятников и обелисков, паспортизированных и отремонтированных в общем количестве памятников Боготольского района | % | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 0 | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения | Тыс. экз. | Отраслевая статистическая отчетность 6-НК | 17,1 | 17,5 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Сохранение культурного наследия»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры Боготольского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | |  | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | | | | | 2016 | | | | 2017 | | | 2018 | | | | Итого на период | | | |
| Цель подпрограммы |  | Сохранение и эффективное использование культурного наследия Боготольского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 |  | Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, памятников и обелисков, установленных в честь знаменательных событий истории | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 |  | | 501 | 0801 |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |
| Проведение паспортизации памятников и обелисков, земельных участков 2014 год  с.Александровка  с.Большая Косуль  с.Боготол  2015 год  п.Чайковский  с.Булатово  с.Вагино  2016 год  с.Критово  с.Красный Завод  д.Владимировка  2017 год  с. Красный Завод  д. Булатово  д. Ильинка |  | |  |  |  |  | 20,0 | | | 20,0 | | 20,0 | | | 18,4 | | | | 18,4 | | | 96,8 | | | | | | | Комплекты учетной документации по 11 объектам | | | |
| Мероприятие 2 |  | | 501 | 0801 |  |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| Реставрация и ремонт памятников и обелисков 2014 год  с.Большая Косуль  2015 год  с.Красный Завод  2016 год  с.Александровка  2017 год  д. Ильинка |  | |  |  |  |  | 50,0 (переданы в с/совет) | | | 50,0 | | 50,0 | | | | 46,0 | | | 46,0 | | | |  | | | | 192 | | | | Число отреставрированных объектов - 4 | | |
| **Итого по задаче 1** |  | |  |  |  |  | **20,0** | | | **70,0** | | **70,0** | | | | **64,4** | | | **64,4** | | | |  | | | | **288,8** | | | |  | | |
| Задача 2 |  | Развитие библиотечного дела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 |  | | 501 | 0801 |  |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
| Выделение субсидии МБУК ЦБС Боготольского района на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | |  |  |  |  | 9094,5 | | 9720,8 | | | | | 9958,3 | | | | 9163,0 | | | 9145,4 | | | | 47082,0 | | | | | 100% исполнение муниципального задания | |
| Выделение субсидии на оплату кредиторской задолженности по коммунальным услугам |  | |  |  |  |  | 0 | | 0,8 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0,8 | | | | | Отсутствие кредиторской задолженности | |
| Мероприятие 2 |  | | 501 | 0801 |  |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
| Выделение субсидии МБУК ЦБС Боготольского района на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (комплектование книжных фондов) из краевого бюджета |  | |  |  |  |  | 109,9 | | 263,3 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 373,2 | | | | | Приобретение 3100 экземпляров литературы ежегодно | |
| Мероприятие 3 |  | | 501 | 0801 |  |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| Софинансирование субсидии из краевого бюджета на комплектование книжных фондов |  | |  |  |  |  | 37,7 | | 75,9 | | | | | 0 | | | | 0 | | |  | | | | 113,6 | | | | |
| Мероприятие 4 |  | |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| Выделение субсидии МБУК ЦБС Боготольского района на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (комплектование книжных фондов) из федерального бюджета |  | |  |  |  |  | 0 | | 15,7 | | | | | 17,6 | | | | 17,6 | | | 0 | | | | 50,9 | | | | |
| Мероприятие 5 |  | | 501 | 0801 |  |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| Софинансирование субсидии из федерального бюджета на комплектование книжных фондов |  | |  |  |  |  | 0 | | 1,2 | | | | | 1,2 | | | | 1,2 | | | 0 | | | | 3,6 | | | | |
| Мероприятие 6 |  | | 501 | 0801 |  |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| Выделение субсидии МБУК ЦБС Боготольского района на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (комплектование книжных фондов) из районного бюджета |  | |  |  |  |  | 100,0 | | 97,2 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 197,2 | | | | |
| Выделение субсидии на индивидуальное поощрение библиотечных работников из краевого бюджета |  | |  |  |  |  | 50,0 | | 50,0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 100,0 | | | | | Поощрение получит 1 специалист в библиотечной сфере | |
| **Итого по задаче 2** |  | |  |  |  |  | **9392,1** | | **10224,9** | | | | | **9977,1** | | | | **9181,8** | | | **9145,4** | | | | **47921,3** | | | | |  | |
| **Итого по подпрограмме** |  | |  |  |  |  | **9412,1** | | **10294,9** | | | | | **10047,1** | | | | **9246,2** | | | **9209,8** | | | | **48210,1** | | | | |  | |
| ГРБС 1 |  | |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |
| Администрация Боготольского района |  | |  |  |  |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |

Приложение

к муниципальной программе

Боготольского района

«Развитие культуры

Боготольского района»

Подпрограмма 2.«Развитие архивного дела в Боготольском районе», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Боготольского района»

1.Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие архивного дела в Боготольском районе » (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа Боготольского района«Развитие культуры Боготольского района» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Боготольского района (муниципальный архив) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Боготольского района (муниципальный архив) |
| Цель подпрограммы | Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда в Боготольском районе |
| Задачи подпрограммы | модернизация материально-технической базы архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;  формирование современной информационно-технологической инфраструктуры района;  создание условий для эффективного, ответственного выполнения установленных функций и полномочий |
| Целевые индикаторы подпрограммы | доля оснащенности стационарными стеллажами до 100% к 2017 году;  доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведенных в электронную форму, в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве Боготольского района -72% к 2017 году;  реализацияустановленных функций и полномочий |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 7139,0 тыс. рублей, в том числе:  районный бюджет – 6921,5 тыс. рублей,  краевой бюджет – 217,5 тыс. рублей,  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,  в том числе по годам:  2014 г. – 1355,4 тыс. рублей  из них  районный бюджет – 1339,5 тыс. рублей,  краевой бюджет – 15,9 тыс. рублей,  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,  2015 г. – 1604,9 тыс. рублей  из них  районный бюджет – 1448,9 тыс. рублей,  краевой бюджет – 156,0 тыс. рублей,  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,  2016 г. – 1485,7 тыс. рублей  из них  районный бюджет –1470,5 тыс. рублей,  краевой бюджет –15,2 тыс. рублей,  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,  2017 г. – 1369,3 тыс. рублей  из них  районный бюджет – 1354,1 тыс. рублей,  краевой бюджет – 15,2 тыс. рублей,  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей  2018 г. – 1369,3 тыс. рублей  из них  районный бюджет – 1354,1 тыс. рублей,  краевой бюджет – 15,2 тыс. рублей,  федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Боготольского района;  Контрольно-отчетный орган Боготольского районного Совета депутатов |

2.Обоснование разделы подпрограммы

2.1.Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Актуальность разработки подпрограммы «Развитие архивного дела в Боготольском районе» (далее - подпрограммы) обусловлена назревшей необходимостью совершенствования сферы архивного дела в районе, цель которого - внедрение принципов, технологий и систем организации, способствующих обеспечить запросы и потребности общества в области сохранения и использования архивной информации.

Подпрограмма рассматривает принципиальные вопросы развития архивного дела района в среднесрочной перспективе на 2014-2018 годы и трактуется как система основных направлений архивной работы.

Роль и значение архивного фонда муниципального района существенно возросли в последние годы. Сохраняя документацию, отражающую материальную, духовную жизнь жителей Боготольского района, имеющую историческое, научное, социальное, экономическое, политическое или культурное значение, а также документы по личному составу организаций района, архивы становятся активными участниками социально-экономических процессов, происходящих в районе, выступают гарантом социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения. Интенсивность работы по использованию архивных документов с каждым годом повышается. В первую очередь совершенствование архивного дела связано с демократизацией использования архивной информации, расширением доступа к ней граждан, интенсивным использованием архивных документов.

За последнее десятилетие резко выросла потребность населения в архивных справках для подтверждения трудового стажа и размера заработной платы в связи с пенсионной реформой. Множество запросов поступает от бывших работников промышленных, сельскохозяйственных, строительных и других предприятий, проживающих не только в Боготольском районе, но и на всей территории России, СНГ и в странах дальнего зарубежья. За 2012 год исполнено 1439 запросов. В связи с этим архивный отдел, который в свое время принял на хранение документы ликвидированных предприятий, в настоящее время вынужденно исполняет несвойственные ему ранее функции архива по личному составу. И в массовом порядке занимается поиском и выдачей архивных справок по вопросам трудовых отношений граждан, порой, в ущерб своей основной деятельности, так как данная работа занимает основную часть рабочего времени архивистов.

В настоящее время состояние архивохранилищ и материально - техническая база архива не обеспечивают сохранность документов архивного фонда муниципального района на уровне нормативных требований, не соблюдается температурно-влажностный режим хранения документов (в осенне-зимний период в помещениях температура не выше + 15 - +18о), что приводит к преждевременному старению, разрушению физической основы бумаги.

Существует вопрос обеспечения сохранности документов архивного фонда района, хранящегося в муниципальном архиве, и его материально-технического оснащения. Не осуществляется картонирование ранее принятых документов, которое, защищая дела от пыли и воздействия света, способствует обеспечению долговременной сохранности документов, удобству их размещения в архивохранилищах, поиску и использованию документов. По состоянию на 1 января 2013 года из имеющихся 14 148 единиц хранения документов, закартонировано только 8816 единиц хранения, т. е 18%. Архивохранилища не обеспечены обеспыливающими средствами, современной копировально-множительной техникой.

Общий объем архивных документов, сосредоточенных в муниципальном архиве по данным паспорта муниципального архива Боготольского района, составляет на 1 января 2013 года 14148 единиц хранения (далее – дел). Структура архивных документов представлена управленческими документами на бумажных носителях (75,3%), научно-технической (0,04%),объем документов по личному составу (24,7%).

Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность.

Создание нормативных условий хранения документов это сложный, дорогостоящий и многоплановый процесс. На способы и методы ее решения существенное влияние оказывает множество факторов, в том числе экономические возможности и достигнутый технический уровень.

В помещении муниципального архива района не в полной мере поддерживаются нормативные режимы хранения архивных документов: противопожарный, охранный, температурно-влажный, световой и санитарно-гигиенический (далее-нормативные режимы хранения).

Муниципальный архив Боготольского района расположен в приспособленных помещениях. Однако в нарушение требований Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 (далее – Правила), и Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2009 № 3 (далее – Специальные правила), муниципального архива района не оборудован пожарной и охранной сигнализацией.

В муниципальном архиве района размещаются 14148 единиц хранения, эксплуатируется 288 стеллажных металлических погонных метров и 143 погонных метров (далее –п.м.) деревянных стеллажных полок, что существенно ухудшает пожарную безопасность и создает угрозу утраты архивных документов. Степень загруженности площади-100%

В 4-х приспособленных помещениях площадью 43,4 кв. метров на стеллажах длиной 288 погонных метров разместились 14148 единицы хранения. Степень загруженности помещений составляет более 100%. Перед архивным отделом стоит проблема перегруженности архивохранилищ, в связи с тем, что объем дел, принимаемых от организаций, постоянно возрастает.

Таким образом, может сложиться ситуация, при которой будет отсутствовать техническая возможность соблюдения законодательно установленных сроков приема-передачи дел на хранение, что отрицательно скажется на обеспечении их сохранности, создаст угрозу утраты, уничтожения и порчи документов, находящихся на хранения.

Таким образом, может сложиться ситуация, при которой будет отсутствовать техническая возможность соблюдения законодательно установленных сроков приема-передачи дел на хранение, что отрицательно скажется на обеспечении их сохранности, создаст угрозу утраты, уничтожения и порчи документов, находящихся на хранения.

Капитальный ремонт и реконструкция выделяемого помещения, установка в нем стеллажей и дополнительного оборудования позволят не только создать нормативные условия для хранения документов, но и сформировать резерв не менее чем на 10-15 лет.

Реформирование архивной отрасли способствовало ее относительно быстрой адаптации к новым условиям и потребностям изменившегося общества, прежде всего в части расширения возможностей использования документов.

Открытость архивов, выдача из хранилищ недоступных ранее документаль­ных комплексов, обострили проблемы организации их хранения, подготовки для исполь­зования.

Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде случаев и возникновению затухающих текстов. В результате архивные документы становятся недоступными для пользователей и могут быть безвозвратно утрачены для общества.

Применение современных технологий микрофильмирования и оцифровки архивных документов позволяет сохранить затухающие тексты и сделать их доступными для пользователей и ускорить процесс получения необходимой пользователю информации, защитить материальный носитель и текст документа от пагубного воздействия света при копировании.

Несмотря на явные преимущества оцифровки документов, отсутствие специализированного сканирующего оборудования в Боготольском муниципальном архиве района не позволяет создавать аналогичный электронный фонд пользования архивных документов (далее – электронных фонд пользования) даже на особо ценные документы.

Подпрограмма в части информатизации предусматривает создание электронных описей-это в совокупности с созданием единой информационной средой взаимодействия между муниципальным архивом Боготольского района, архивным агентством Красноярского края, не только обеспечит доступ граждан и организаций к поисковым средствам и электронным копиям архивных документов, в том числе на основе удаленного доступа (прежде всего через информационно-коммуникационную сеть Интернет), но и повысит качество информационного обслуживания населения и оказания муниципальных услуг в электронной форме, открытость и эффективность работы архива района.

Очевидно, что масштаб, актуальность и острота стоящих перед архивом Боготольского района проблем не позволяют решать их исключительно в рамках текущего финансирования и реализации отдельных проектов. Необходим комплексный подход с взаимоувязанными по срокам и ресурсам мероприятиями, который позволит не только максимально обеспечить вечное хранение архивных документов, являющихся частью историко-культурного наследия Красноярского края, но и перевести их в электронную форму.

Принятие данной подпрограммы обусловлено Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B48A8AEB3C211C6D1AC3FCE857715172E50FE65D0B38611C3F08510Fo6VEM) от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда Боготольском районе.

В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:

модернизация материально-технической базы архива Боготольского района для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;

формирование современной информационно-технологической инфраструктуры района;

создание условий для эффективного, ответственного выполнения установленных функций и полномочий.

В результате реализации мероприятий подпрограммы увеличение оснащенности стационарными стеллажами составит до 10% к 2016 году;

прогнозируется увеличение доли оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведенных в электронную форму, в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве Боготольского района -15% к 2016 году;

При реализации подпрограммы администрация Боготольского района, являясь ее исполнителем, осуществляет следующие полномочия:

координация исполнения подпрограммных мероприятий и мониторинг их реализации;

контроль за ходом реализации подпрограммы.

2.3.Механизм реализации подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию [мероприятий](consultantplus://offline/ref=3616A745FE5D2D0BA7CC553D612AD6A8E65BA26A54E5989B0231715BDD613A38ACAA88B6D69221EFB47765aE5AB) подпрограммы, являются: администрация Боготольского района и контрольно-отчетный орган Боготольского районного Совета депутатов.

Подпрограмма реализуется путём выполнения её мероприятий, оценки промежуточных и итоговых результатов.

Ответственный исполнитель:

– обеспечивает реализацию Подпрограммы и её финансирование;

– осуществляет координацию деятельности её участников;

– производит оценку эффективности Подпрограммы;

– формирует и представляет отчёт о реализации Подпрограммы;

– представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год;

– осуществляет мониторинг результатов и формирование аналитической информации о реализации Подпрограммы;

– обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы;

– контролирует выполнение работ по мероприятиям Подпрограммы;

– организует размещение на официальном сайте Администрации района текста Подпрограммы и информацию о результатах её реализации.

2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Боготольского района.

Администрация Боготольского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Администрация Боготольского района осуществляет координацию исполнения подпрограммных мероприятий, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы в целом.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют администрация Боготольского района и контрольно-отчетный орган Боготольского района Совета депутатов.

Администрация Боготольского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, при необходимости вносит свои предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

2.5.Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Социально-экономическим эффектом реализации подпрограммы является обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

создать нормативные условия хранения архивных документов, исключающие их хищение и утрату (в том числе путем проведения ремонта и реконструкции дополнительного помещения, установки в нем охранно-пожарной сигнализации, приобретения стеллажного оборудования);

Подпрограмма направлена на исключение фактов утраты архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь населения Боготольского района и являющихся неотъемлемой частью его историко-культурного наследия. Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, архив администрации Боготольского района способствуют формированию гражданского общества, становлению правового государства, воспитанию в жителях района патриотизма и толерантности.

Реализация подпрограммы позволит экономично использовать денежные средства краевого и местного бюджета с учетом оценки ситуации, сложившейся в муниципальном архиве Боготольского района, что в свою очередь обеспечит доступность краевой поддержки.

К числу социальных последствий подпрограммы следует также отнести повышение безопасности и улучшение условий труда специалистов муниципального архива Боготольского района и пользователей архивных документов.

2.6.Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 7139,0 тыс. рублей, в том числе:

районный бюджет – 6921,5 тыс. рублей,

краевой бюджет – 217,5 тыс. рублей,

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 г. – 1355,4 тыс. рублей

из них

районный бюджет – 1339,5 тыс. рублей,

краевой бюджет – 15,9 тыс. рублей,

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,

2015 г. – 1604,9 тыс. рублей

из них

районный бюджет – 1448,9 тыс. рублей,

краевой бюджет – 156,0 тыс. рублей,

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,

2016 г. – 1485,7 тыс. рублей

из них

районный бюджет –1470,5 тыс. рублей,

краевой бюджет –15,2 тыс. рублей,

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей,

2017 г. – 1369,3 тыс. рублей

из них

районный бюджет – 1354,1 тыс. рублей,

краевой бюджет – 15,2 тыс. рублей,

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей

2018 г. – 1369,3 тыс. рублей

из них

районный бюджет – 1354,1 тыс. рублей,

краевой бюджет – 15,2 тыс. рублей,

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие архивного дела в Боготольском районе»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | Цель. Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда в Боготольском районе | | | | | | | |
| 1. | Доля оснащенности стационарными стеллажами | % | Расчетный показатель | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 2. | Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в муниципальном архиве администрации Боготольского района | % | Паспорт архива, данные программного комплекса «Архивный фонд» | 15,0 | 17,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 3. | Реализацияустановленных функций и полномочий | % | Годовая бухгалтерская отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие архивного дела в

Боготольском районе

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие архивного дела а городе Боготоле» | | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | |  | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого напериод |
|  | Цель.Создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фонда в Боготольском районе | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1.Модернизация материально-технической базы архивов края для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Приобретение (замена) стеллажного оборудования, веб камер | | Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 1,8 | 112,0 | | 0 | 0 | 0 | 113,8 | Улучшение хранения архивных документов в нормативных условиях. | |
| Софинансирование мероприятий по приобретению специализированного оборудования | |  |  |  |  |  | 0,2 | 1,2 | | 0 | 0 | 0 | 1,4 | Улучшение хранения архивных документов в нормативных условиях | |
|  | Задача 2.Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Оцифровка заголовков дел и ввод их в программный комплекс «Архивный фонд» | | Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 0 | 44,0 | | 0 | 0 | 0 | 44,0 | Увеличение оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд» | | |
| Софинансирование мероприятий по оцифровке заголовков дел и ввод их в программный комплекс «Архивный фонд» | |  |  |  |  |  | 0 | 4,4 | | 0 | 0 | 0 | 4,4 |  |
|  | Задача 3.Создание условий для эффективного, ответственного выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Реализация государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления | | Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 14,1 | 14,6 | | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 74,3 | Обеспечение реализации государственных полномочий на 100% | | |
| Мероприятие 2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | Администрация Боготольского района |  |  |  |  | 1339,3 | 1428,7 | | 1470,5 | 1354,1 | 1354,1 | 6946,7 | Обеспечение реализации подпрограммы на 100% | | |
| Итого по подпрограмме | |  |  |  |  |  | **1355,4** | **1604,9** | | **1485,7** | **1369,3** | **1369,3** | **7184,6** |  | | |

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие культуры

Боготольского района»

Подпрограмма 3.«Поддержка досуга и народного творчества», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Боготольского района»

1.Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Поддержка досуга и народного творчества» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Развитие культуры Боготольского района» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | администрация Боготольского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | администрация Боготольского района администрации сельсоветов учреждения культуры Боготольского района |
| Цель подпрограммы | обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни |
| Задачи подпрограммы | поддержка досуга;  сохранение и развитие традиционной народной культуры;  поддержка творческих инициатив населения, творческих коллективов  и учреждений культуры;  организация и проведение культурных событий районного, зонального и краевого значения. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;  число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;  число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования программы – 196800,3 тыс. рублей,  в том числе из  районного бюджета – 51270,5 тыс. рублей,  краевого бюджета – 500,0 тыс. рублей,  федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,  бюджета поселений – 143708,9 тыс. рублей,  внебюджетные источники – 1320,9 тыс. рублей  из них по годам:  2014 год – 39120,4 тыс. рублей,  в том числе  районного бюджета – 10381,7 тыс. рублей,  краевого бюджета - 250,0 тыс. рублей,  федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,  бюджета поселений – 27523,1 тыс. рублей,  внебюджетные источники - 965,6 тыс. рублей  2015 год 38709,6 тыс. рублей,  в том числе  районного бюджета – 10290,3 тыс. рублей,  краевого бюджета - 250,0 тыс. рублей,  федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,  бюджета поселений – 27814,0 тыс. рублей,  внебюджетные источники – 355,3 тыс. рублей  2016 год – 41891,1 тыс. рублей,  в том числе  районного бюджета – 10774,1 тыс. рублей,  краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей,  федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,  бюджета поселений – 31117,0 тыс. рублей,  внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей  2017 год – 38539,6 тыс. рублей,  в том числе  районного бюджета – 9912,2 тыс. рублей,  краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей,  федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,  бюджета поселений – 28627,4 тыс. рублей,  внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей  2018 год – 38539,6 тыс. рублей,  в том числе  районного бюджета – 9912,2 тыс. рублей,  краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей,  федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,  бюджета поселений – 28627,4 тыс. рублей,  внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Боготольского района, контрольно-счетный орган Боготольского районного Совета депутатов |

2.Основные разделы подпрограммы

2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успешность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития человеческого и особенно творческого капитала. Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов, соответственно задача создания в районе комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, становится приоритетной.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни.

2.1.1.Поддержка досуга

В Боготольском районе насчитывается 10 учреждений культурно-досугового типа, в состав которых входит 26 сетевых единиц (Сельских Домов культуры, сельских клубов). Организация разнообразного досуга для населения Боготольского района – первоочередная задача учреждений культуры культурно-досугового типа. Регулярно каждое учреждение проводит для населения не менее 6-8 мероприятий в месяц. Мероприятия, проводимые в клубных учреждениях делятся по видам: культурно-досуговое, информационно-просветительское, здоровье-сберегающее. Разнообразны формы мероприятий: фестивали, концерты, танцевальные вечера, литературные гостиные, видеосеансы и т.д. Основными направлениями являются: эстетическое, развлекательное, патриотическое. По итогам 2012 года учреждениями клубного типа выполнены следующие показатели:

- число культурно-досуговых мероприятий – 4174 единицы

- число посетителей на платной основе – 43305 человек

Методическую помощь в работе учреждений оказывает отдел культуры и молодежной политики Администрации Боготольского района, в штате которого имеется методист. По действовавшей долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие культуры Боготольского района» в районе проводилось не менее 10-14 культурно массовых мероприятий районного, зонального масштабов. Ряд мероприятий стали традиционными: районный смотр художественной самодеятельности среди учреждений культуры, сельскохозяйственные ярмарки, районный конкурс народного творчества «Играй, гармонь», районный конкурс театрального творчества «Маска», праздник «День села» и т.д. Согласно стратегии развития культуры Боготольского района «Кинолента успеха», брендовым мероприятием Боготольской территории стал фестиваль детского и молодежного экранного творчества им.В.Трегубовича. Данное мероприятие, существующее с 2009 года постепенно приобретает краевое значение и позиционирует Боготольский район, как место для поддержки молодежных инициатив.

Перспективным направлением работы клубных учреждений стала проектная деятельность. Ежегодно учреждения получают субсидии Министерства культуры на реализацию социокультурных проектов, которые позволяют улучшить материально-техническую базу учреждения и организовать образовательный, здоровье-сберегающий досуг населения Боготольского района. В период 2010-2013 годов лучшими проектами стали: проект «Кукла – величайшее в мире чудо» (МБУК СДК с.Боготол), проект «Вместе с мамой в сельский клуб» (МБУК ЦКС с.Красный Завод»), проект «Патриотическое воспитание в сельском клубе» (МБУК ЦКС с.Красный Завод»), проект «В село возвращается кино» (МБУК ЦКС с.Критово), проект «Создание интерактивной площадки по развитию киновидео творчества в молодежной среде» (МБУК ЦКС с.Юрьевка). Кроме социокультурных проектов, поддерживаемых Министерством культуры, ежегодно клубные учреждения получают гранты на реализацию социальных проектов из фондов «Социальное партнерство во имя развития», М.Прохорова. Среди них реализованные на высоком уровне проекты: «День рождения в подарок» (МБУК ЦКС с.Большая Косуль), «Домострой» (МБУК РДК Боготольского района), «Разбуди себя сам», «Фотоохота» (МБУК ЦКС с.Медяково), «Глоток воды из чистого источника» (МБУК ЦКС с.Красный Завод), «Гнездышко» (МБУК СДК с.Александровка).

Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания населения является киноискусство. Вместе с тем следует отметить снижение роли кинематографа в интеллектуальном, творческом и духовном развитии населения. Как следствие в обществе продолжает расти прагматизм, отчужденность от культуры, идеалов нравственности. Дегуманизация сознания, девальвация нравственно-этических ценностей, бездуховность, вещизм, равнодушие к человеку и окружающему миру становятся характерными чертами современного человека.

В 90-е годы в киноотрасли края произошли существенные изменения, которые коснулись как ее структуры, так и содержания работы. В этот период кинематографу был нанесен значительный урон, сократилась сеть киноустановок и кинотеатров, упала посещаемость киносеансов, разрушилась система производства и проката документального кино.

В Боготольском районе кинообслуживание было ликвидировано полностью. В настоящее время ситуация с кинообслуживанием населения края, в том числе и Боготольского района начала улучшаться. По долгосрочной целевой программе «Культура Красноярья» в 2008 году Районный дом культуры Боготольского района был оснащен кино-, видеопроекционным оборудованием, автоклубом. В 2012 году, благодаря реализации проекта «В село возвращается кино» кинопоказ был возобновлен в селе Критово. На территории района стали реализовываться кинопроекты, среди которых самым значимым является фестиваль детского и молодежного экранного творчества им.В.Трегубовича.

В то же время темпы воссоздания кинопоказа в районе не позволяют говорить о возможности в ближайшее время преодолеть последствия распада киносети. Показатель обеспеченности сельского населения района, услугами кинопоказа ниже норматива, в большинстве сельских поселений кинопоказ вообще не осуществляется. Не хватает квалифицированных специалистов. Оптимально было бы создать киноточки на каждой центральной усадьбе Боготольского района.

2.1.2.Сохранение и развитие традиционной народной культуры

Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему поколению, воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального культурного наследия является традиционная художественная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными ремеслами.

В сфере культуры, особенно в сельской местности, наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа (Дворцы и Дома культуры, сельские клубы, культурно-досуговые центры и т.д.). Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на развитие национальных культур, социокультурную реабилитацию инвалидов и другие.

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, таких как музыкальные, хореографические и фольклорные фестивали, творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства, фестивали национальных культур, детского творчества. Именно поэтому учреждения культурно-досугового типа как основные хранители народных традиций требуют оснащения современным свето-,звукотехническим оборудованием, музыкальными инструментами, компьютерной и офисной техникой, мебелью, автотранспортом.

На начало 2013 года при учреждениях культурно-досугового типа действуют:

- клубных формирований – 128 единиц

- участников клубных формирований – 1249 человек

- число коллективов, имеющих звание «Народный», «Образцовый» - 5 коллективов.

Не однократно подтверждали это звание народный театр кукол «Малышок», народный театр «Радуга», хор русской народной песни «Родники народные». Готовится к подаче документов на звание «народный» коллектив «Вагинские напевы», показывает стабильные результаты хор русской народной песни «Зори Причулымья».

Однако именно в работе с творческими самодеятельными коллективами остро ощущается нехватка квалифицированных кадров. На сегодняшний день требуются в районе концертмейстеры, хормейстеры, хореографы, руководители клубных формирований по кинофото творчеству, требуется режиссер народного театра. К сожалению, на протяжении последних 10 лет молодые специалисты данных специальностей в район не приезжали.

В районе широко распространено декоративно-прикладное искусство и народные художественные ремесла. Мастера Боготольского района регулярно представляют результаты своего творчества на краевых ярмарках ремесел и других мероприятиях народного творчества. Проблема в организации работы этого направления состоит в том, что в бюджете не предусматриваются средства для закупки материалов, которые зачастую дорогостоящи.

В целом для учреждений культурно-досугового типа района характерны те же системные проблемы, как и для страны в целом – сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, разрушение материально-технической базы, недостаток в высокопрофессиональных кадрах.

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-досуговой деятельности. Происходит отток специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, наблюдается тенденция старения кадров, что подтверждается ростом количества работников старше 50 лет и уменьшением количества работников до 30 лет.

Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа продолжает ухудшаться, что значительно сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг.

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлеченности различных социальных групп в деятельность клубных формирований, повышении просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы.

2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, основных направлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 - 2020 годы, стратегии развития культуры Боготольского района, целью подпрограммы определено обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

поддержка досуга;

сохранение и развитие традиционной народной культуры;

поддержка творческих инициатив населения, творческих коллективов

и учреждений культуры;

организация и проведение культурных событий районного, зонального и краевого значения.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 – 2018 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений клубного типа показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Боготольского района», утвержденного распоряжением Администрации района от 31.02.2013 № 116-р.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;

число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;

число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3.Механизм реализации подпрограммы

2.3.1.Главные распорядители бюджетных средств – администрация Боготольского района, администрации сельсоветов.

2.3.2.Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между администрацией района и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, подведомственными администрации района, между администрациями сельсоветов и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, подведомственными администрациям сельсоветов о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, а именно:

1) учреждения подведомственные администрации района:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный Дом культуры» Боготольского района;

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры» с. Боготол

2) учреждения подведомственные администрациям сельсоветов:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» с. Медяково

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» с. Юрьевка

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» с. Критово

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» с. Красный Завод

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» д. Ильинка

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» с. Большая Косуль

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» п. Чайковский

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры» с. Александровка

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании [Постановление администрации Боготольского района от 04.03.2011г. № 112-п "Об утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания](http://www.bogotol-r.ru/upload/files/112-p.rar)», Постановлений администраций сельсоветов ["Об утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания](http://www.bogotol-r.ru/upload/files/112-p.rar)».

2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1.Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Боготольского района.

Администрация Боготольского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2.Администрация Боготольского района в лице отдела культуры и молодежной политики осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3.Отдел культуры и молодежной политики Администрации Боготольского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики и планирования Администрации Боготольского района, финансовое управление Администрации Боготольского района отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4.Отдел культуры и молодежной политики Администрации Боготольского района ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, согласовывает его с соисполнителями подпрограммы и направляет в отдел экономики и планирования Администрации Боготольского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.4.5.Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.6.Администрация Боготольского района вправе запрашивать у администраций сельсоветов необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7.Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств районного бюджета осуществляют администрация Боготольского района и администрации сельсоветов, контрольно – счетный орган Боготольского районного Совета депутатов.

2.4.8.Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля Красноярского края.

2.5.Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты:

количество посетителей на платной основе муниципальных учреждений культурно-досугового типа составит всего 132,2 тыс. человек, в том числе по годам: в 2014 году – 44,0 тыс. человек, в 2015 году – 44,1 тыс. человек, в 2016 году – 44,1 тыс. человек; в 2017 году – 44,1 тыс. человек; в 2018 году – 44,1 тыс. человек

количество культурно – досуговых мероприятий, проведенных в районе: 12 522 ед., в том числе по годам: в 2014 году – 4 174 ед., в 2015 году – 4 174 ед., в 2016 году –4 174 ед., в 2017 году – 4 174 ед., в 2018 году – 4 174 ед.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

повышению качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа;

созданию условий для доступа к произведениям кинематографии;

сохранению традиционной народной культуры, содействию сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;

росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;

повышению уровня проведения культурных мероприятий;

развитию межрайонного сотрудничества в сфере культуры.

2.6.Мероприятия подпрограммы

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

общий объем финансирования программы – 196800,3 тыс. рублей,

в том числе из:

районного бюджета – 51270,5 тыс. рублей,

краевого бюджета – 500,0 тыс. рублей,

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,

бюджета поселений – 143708,9 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 1320,9 тыс. рублей

из них по годам:

2014 год – 39120,4 тыс. рублей,

в том числе

районного бюджета – 10381,7 тыс. рублей,

краевого бюджета - 250,0 тыс. рублей,

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,

бюджета поселений – 27523,1 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 965,6 тыс. рублей

2015 год 38709,6 тыс. рублей,

в том числе

районного бюджета – 10290,3 тыс. рублей,

краевого бюджета - 250,0 тыс. рублей,

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,

бюджета поселений – 27814,0 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 355,3 тыс. рублей

2016 год – 41891,1 тыс. рублей,

в том числе

районного бюджета – 10774,1 тыс. рублей,

краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей,

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,

бюджета поселений – 31117,0 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей

2017 год – 38539,6 тыс. рублей,

в том числе

районного бюджета – 9912,2 тыс. рублей,

краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей,

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,

бюджета поселений – 28627,4 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей

2018 год – 38539,6 тыс. рублей,

в том числе

районного бюджета – 9912,2 тыс. рублей,

краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей,

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,

бюджета поселений – 28627,4 тыс. рублей,

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей

Приложение № 1

к подпрограмме «Поддержка досуга и народного творчества»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры Боготольского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017год | 2018год |
|  | Цель подпрограммы | Обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни | | | | | | |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посетителей на платной основе муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения | Тыс. чел. | Отраслевая статистическая отчетность7-НК | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения; | Ед. | Отраслевая статистическая отчетность 7-НК | 11,8 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | 12,5 |
|  | Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения; | Чел. | Отраслевая статистическая отчетность 7-НК | 115,8 | 116,8 | 119,2 | 121,0 | 121,0 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Поддержка досуга и народного творчества»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры Боготольского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | |  | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | Итого на период |
| Цель подпрограммы |  | Обеспечение доступа населения Боготольского района к культурным благам и участию в культурной жизни | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 |  | Поддержка досуга | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 |  | | 501 | 0801 |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Выделение субсидии МБУК РДК Боготольского района на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | |  |  |  |  | 4685,1 | 4433,0 | | | 5029,0 | | 4626,7 | | 4626,7 | | 23400,5 | 100% исполнение муниципального задания |
| Выделение субсидии на оплату кредиторской задолженности по коммунальным услугам |  | |  |  |  |  | 0 | 1,7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1,7 |  |
| Выделение субсидии МБУК РДК Боготольского района на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (поощрение по результатам конкурсного отбора) из краевого бюджета |  | |  |  |  |  | 0 | 100,0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 |  |
| Мероприятие 2 |  | | 501 | 0801 |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Выделение субсидии МБУК СДК  с. Боготол на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | |  |  |  |  | 5214,6 | 5416,4 | | | 5263,1 | | 4842,1 | | 4842,1 | | 25578,3 | 100% исполнение муниципального задания |
| Выделение субсидии на оплату кредиторской задолженности по коммунальным услугам |  | |  |  |  |  | 0 | 7,2 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 7,2 | Отсутствие задолженности по коммунальным услугам |
| Выделение субсидии МБУК СДК с.Боготол на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (поощрение по результатам конкурсного отбора) из краевого бюджета |  | |  |  |  |  | 100,0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 100,0 | Повышение качества обслуживания населения |
| Выделение субсидии на поощрение работников культуры МБУК СДК с. Боготол по результатам конкурсного отбора из краевого бюджета |  | |  |  |  |  | 0 | 50,0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 50,0 | Поощрение получит 1 специалист |
| Мероприятие 3 |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Выделение субсидии МБУК ЦКС с. Медяково на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | |  |  |  |  | 2973,3 | 2973,3 | | | 3757,7 | | 3457,1 | | 3457,1 | | 16618,5 | 100% исполнение муниципального задания |
| Выделение субсидии МБУК МБУК ЦКС с.Медяково на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (поощрение по результатам конкурсного отбора) из краевого бюджета |  | |  |  |  |  | 0 | 100,0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 100,0 | Повышение качества обслуживания населения |
| Выделение субсидии на поощрение работников культуры МБУК ЦКС с.Медяково по результатам конкурсного отбора из краевого бюджета |  | |  |  |  |  | 50,0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 50,0 | Поощрение получит 1 специалист |
| Мероприятие 4 |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Выделение субсидии МБУК ЦКС с. Юрьевка на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | |  |  |  |  | 5558,3 | 5724,0 | | | 6134,0 | | 5643,0 | | 5643,0 | | 28702,3 | 100% исполнение муниципального задания |
| Выделение субсидии МБУК ЦКС с.Юрьевка на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (поощрение по результатам конкурсного отбора) из краевого бюджета. |  | |  |  |  |  | 100,0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 100,0 | Улучшение материально-технической базы |
| Выделение грантов по результатам конкурсного отбора на реализацию проектов |  | |  |  |  |  | 715,6 | 355,3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1070,9 | Проведение социально-значимых мероприятий |
| Мероприятие 5 |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Выделение субсидии МБУК ЦКС с. Критово на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | |  |  |  |  | 3991,2 | 3930,5 | | | 4656,1 | | 4283,6 | | 4283,6 | | 21145,0 | 100% исполнение муниципального задания |
| Выделение грантов по результатам конкурсного отбора на реализацию проектов |  | |  |  |  |  | 250,0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 250,0 | Проведение социально-значимых мероприятий |
| Мероприятие 6 |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Выделение субсидии МБУК ЦКС с. Красный Завод на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | |  |  |  |  | 4508,0 | 4577,6 | | | 5114,2 | | 4705,1 | | 4705,1 | | 23610,0 | 100% исполнение муниципального задания |
| Мероприятие 7 |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Выделение субсидии МБУК ЦКС д. Ильинка на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | |  |  |  |  | 2665,7 | 2737,5 | | | 2864,7 | | 2635,5 | | 2635,5 | | 13538,9 | 100% исполнение муниципального задания |
| Мероприятие 8 |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Выделение субсидии МБУК ЦКС с. Большая Косуль на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | |  |  |  |  | 3375,9 | 3605,0 | | | 3856,8 | | 3548,3 | | 3548,3 | | 17934,3 | 100% исполнение муниципального задания |
| Мероприятие 9 |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Выделение субсидии МБУК ЦКС п. Чайковский на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | |  |  |  |  | 2519,0 | 2413,0 | | | 2742,4 | | 2523,0 | | 2523,0 | | 12720,4 | 100% исполнение муниципального задания |
| Мероприятие 9 |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Выделение субсидии МБУК СДК с. Александровка на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | |  |  |  |  | 1931,7 | 1853,1 | | | 1991,1 | | 1831,8 | | 1831,8 | | 9439,5 | 100% исполнение муниципального задания |
| **Итого по задаче 1** |  | |  |  |  |  | **38638,4** | **38277,6** | | | **41409,1** | | **38096,2** | | **38096,2** | | **194517,5** |  |
| Задача 2 |  | Сохранение и развитие традиционной народной культуры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 |  | | 501 | 0801 |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Приобретение материалов для изготовления концертных костюмов творческим коллективам Боготольского района |  | |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | | | 50,0 | | 46,0 | | 46,0 | | 242,0 | Поддержка 4 творческих коллективов (за весь период реализации программы) |
| **Итого по задаче 2** |  | |  |  |  |  | **50,0** | **50,0** | | | **50,0** | | **46,0** | | **46,0** | | **242,0** |  |
| Задача 3 |  | Поддержка творческих инициатив населения, творческих коллективов и учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 |  | | 501 | 0801 |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Организация участия творческих коллективов Боготольского района в фестивалях и конкурсах различного уровня |  | |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | | | 50,0 | | 46,0 | | 46,0 | | 242,0 | Поддержка не 5 коллективов ежегодно |
| Мероприятие 2 |  | | 501 | 0801 |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Приобретение для учреждений культуры Боготольского района специализированного оборудования  2014 год – с.Красный Завод (музыкальное оборудование)  2015 год – Отдел культуры (тахограф на автомобиль)  2016 год – д.Ильинка (музыкальное оборудование)  2017 год – с.Медяково (музыкальное оборудование) |  | |  |  |  |  | 50,0 | 0 | | | 50,0 | | 46,0 | | 46,0 | | 192,0 | Поддержка 6 учреждений культуры |
| **Итого по задаче 3** |  | |  |  |  |  | **100,0** | **50,0** | | | **100,0** | | **92,0** | | **92,0** | | **434,0** |  |
| Задача 4 |  | Организация и проведение культурных событий районного, зонального и краевого значения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| Проведение районного фестиваля проектов-победителей |  | |  |  |  |  | 12,0 | 12,0 | | | 12,0 | | 11,1 | | 11,1 | | 58,2 | Представление не менее 7 публичных отчетов по реализации проектов ежегодно |
| Мероприятие 2 |  | | 501 | 0801 |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Проведение ежегодного смотра – конкурса художественной самодеятельности среди учреждений культуры культурно-досугового типа |  | |  |  |  |  | 17,0 | 17,0 | | | 17,0 | | 15,6 | | 15,6 | | 82,2 | В учреждениях культуры пройдет не менее 26 мероприятий ежегодно |
| Мероприятие 3 |  | | 501 | 0801 |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Проведение районного конкурса театрального творчества «Маска» |  | |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | | 4,6 | | 4,6 | | 24,2 | В конкурсе примут участие не менее 15 учреждений культуры |
| Мероприятие 4 |  | | 501 | 0801 |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Проведение конкурса профессионального мастерства, посвященного Дню работника культуры |  | |  |  |  |  | 16,0 | 16,0 | | | 16,0 | | 14,7 | | 14,7 | | 77,4 | Поддержку получат 10 работников культуры ежегодно |
| Мероприятие 5 |  | | 501 | 0801 |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы |  | |  |  |  |  | 55,0 | 65,0 | | | 65,0 | | 59,8 | | 59,8 | | 304,6 | В районе пройдет не менее 28 мероприятий ежегодно |
| Мероприятие 6 |  | | 501 | 0801 |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Проведение межрайонного открытого конкурса народного творчества «Играй гармонь» |  | |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 | | | 7,0 | | 6,4 | | 6,4 | | 33,8 | В мероприятии примут участие не менее 200 человек ежегодно |
| Мероприятие 7 |  | | 501 | 0801 |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Проведение районного праздника «День села», юбилей района |  | |  |  |  |  | 109,8 | 120,0 | | | 120,0 | | 110,4 | | 110,4 | | 570,6 | В мероприятии примут участие не менее 800 человек ежегодно |
| Мероприятие 8 |  | | 501 | 0801 |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Проведение районного кинофестиваля «Кино на траве» |  | |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | | | 10,0 | | 9,2 | | 9,2 | | 48,4 | Будет обслужено не менее 4000 кинозрителей ежегодно |
| Мероприятие 9 |  | | 501 | 0801 |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Проведение торжественных мероприятий, посвященных юбилеям учреждений культуры |  | |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | | | 30,0 | | 27,6 | | 27,6 | | 145,2 | Поощрение получат 4 учреждения |
| Мероприятие 10 |  | | 501 | 0801 |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Проведение межрайонной сельскохозяйственной ярмарки «Щедрая осень» |  | |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | | | 30,0 | | 27,6 | | 27,6 | | 145,2 | В мероприятии примут участие не менее 1000 человек ежегодно |
| Мероприятие 11 |  | | 501 | 0801 |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Проведение краевого фестиваля детского и молодежного экранного творчества им. В.Трегубовича |  | |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | | | 20,0 | | 18,4 | | 18,4 | | 96,8 | В мероприятии примут участие не менее 10 территорий Красноярского края ежегодно |
| Мероприятие 12 |  | | 501 | 0801 |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Проведение районного национального праздника «Сабантуй» |  | |  |  |  |  | 20,2 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 20,2 | В мероприятии примут участие не менее 500 человек ежегодно |
| **Итого по задаче 4** |  | |  |  |  |  | **332,0** | **332,0** | | | **332,0** | | **305,4** | | **305,4** | | **1606,8** |  |
| Итого по подпрограмме |  | |  |  |  |  | **39120,4** | **38709,6** | | | **41891,1** | | **38539,6** | | **38539,6** | | **196800,3** |  |
| ГРБС 1 |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| Администрация Боготольского района |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие культуры

Боготольского района»

Подпрограмма 4.«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Боготольского района»

1.Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | муниципальная программа «Развитие культуры Боготольского района» (далее – Программа) |
| Исполнитель подпрограммы | администрация Боготольского района |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | администрация Боготольского района |
| Цель подпрограммы | создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» |
| Задачи подпрограммы | развитие системы дополнительного образования в области культуры;  повышение квалификации работников культуры;  создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| Целевые индикаторы подпрограммы | количество учащихся учреждения дополнительного образования в области культуры;  доля детей, привлекаемых к участию  в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детской музыкальной школе;  количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях;  своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства;  своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период;  соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования программы – 31017,9 тыс. рублей,  в том числе из  районного бюджета – 30574,9 тыс. рублей,  краевого бюджета - 443,0 тыс. рублей,  федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,  из них по годам:  2014 год – 6540,9тыс. рублей,  в том числе  районного бюджета – 6097,9 тыс. рублей,  краевого бюджета - 443,0 тыс. рублей,  федерального бюджета- 0,0 тыс. рублей,  2015 год 6214,2 тыс. рублей,  в том числе  районного бюджета – 6214,2 тыс. рублей,  краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей,  федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,  2016 год – 6430,6 тыс. рублей,  в том числе  районного бюджета – 6430,6 тыс. рублей,  краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей,  федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,  2017 год – 5916,1 тыс. рублей,  в том числе  районного бюджета – 5916,1 тыс. рублей,  краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей,  федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей  2018 год – 5916,1 тыс. рублей,  в том числе  районного бюджета – 5916,1 тыс. рублей,  краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей,  федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Боготольского района, контрольно-счетный орган Боготольского районного Совета депутатов |

2.Основные разделы подпрограммы

2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Боготольском районе» Программы «Развитие культуры Боготольского района», а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, – кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам и современным нуждам потребителей культурных благ.

Дополнительное образование в сфере культуры района представляет собой систему творческого развития детей и молодежи и непрерывный процесс подготовки профессиональных кадров для функционирования культурной сферы района.

На территории Боготольского района функционирует одно учреждение дополнительного образования в области культуры – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа Боготольского района.

В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми в районе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих конкурсов районного масштаба, организацию мастер-классов, а так же организацию участия детей и молодежи Боготольского района в фестивальном и конкурсном движении различного уровня. Одной из форм работы с одаренными детьми также является стимулирование и поощрение, которое осуществляется через систему премий и призов по результатам конкурсов.

За последние 5 лет проведена огромная работа по улучшению материально-технического обеспечения детской музыкальной школы Боготольского района и создания комфортных условий пребывания учащихся и педагогов. Благодаря вхождению в краевые целевые программы был проведен капитальный ремонт здания школы, мероприятия по противопожарной безопасности, приобретено 30 единиц музыкальных инструментов, 60 единиц мебели. Несмотря на это сохраняется потребность в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов.

Работа с одаренными детьми проводится не только образовательным учреждением в области культуры. В районе при учреждениях культурно-досугового типа работают более 63 клубных формирований для детей до 14 лет с общим числом участников свыше 604 человек, т.е. более 50% от общего числа участников клубных формирований – это дети. Учреждения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки. С целью содействия творческому развитию­ детей работают творческие лаборатории, студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия.

Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в области культуры и искусства (поддержка детских коллективов любительского художественного творчества, приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования, мебели, автотранспорта, проведение капитального ремонта и реконструкции, мероприятий по обеспечению безопасности).

Логика новой экономики, стремительное развитие высоких технологий предъявляет новые требования к профессионализму специалистов отрасли «культура», становятся востребованными знания в области фандрайзинга, маркетинга, управления деятельностью, ресурсами, проектами.

С целью решения задач подготовки кадров для отрасли «культура» в Боготольском районе проводятся методические семинары и совещания, мастер-классы, организованные специалистами отдела культуры и молодежной политики, что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно работать в новых условиях, обеспечивать реализацию творческих идей и инициатив населения района.

Ежегодно 2-3 специалиста проходят обучение на краевых семинарах.

В районе осуществился переход на новую систему оплаты труда, которая позволяет стимулировать работников по результатам трудовой деятельности. Ежегодно, в рамках недели культуры проводится конкурс профессионального мастерства, с вручением победителям ценных подарков.

Вместе с тем заработная плата остается невысокой не только в сравнении с экономикой, но и в целом с социальной сферой. Социальная незащищенность работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров. Наблюдается дефицит и старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов.

Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты труда работников культуры, улучшении их жилищных условий.

2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, основных направлений стратегии культурной политики Красноярского, стратегии развития культуры Боготольского района целью подпрограммы определено создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

развитие системы дополнительного образования в области культуры;

повышение квалификации работников культуры

обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2018 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

- количество учащихся детской музыкальной школы;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детской музыкальной школе;

- количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях;

- своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства;

- уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств районного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета);

- своевременность утверждения муниципальных заданий;

- соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3.Механизм реализации подпрограммы

2.3.1.Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Боготольского района.

2.3.2.Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.3.Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Администрацией района и муниципальными бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, а именно:

1) Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей Детская музыкальная школа Боготольского района.

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании [Постановление администрации Боготольского района от 04.03.2011г. № 112-п "Об утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания](http://www.bogotol-r.ru/upload/files/112-p.rar)".

2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1.Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Боготольского района.

Администрация Боготольского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2.Администрация Боготольского района в лице отдела культуры и молодежной политики осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3.Отдел культуры и молодежной политики Администрации Боготольского района ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики и планирования Администрации Боготольского района, финансовое управление Администрации Боготольского района отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4.Отдел культуры и молодежной политики Администрации Боготольского района ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, согласовывает его с соисполнителями подпрограммы и направляет в отдел экономики и планирования Администрации Боготольского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

2.4.5.Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.6.Администрация Боготольского района вправе запрашивать у администраций сельсоветов необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7.Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств районного бюджета осуществляют администрация Боготольского района и администрации сельсоветов, контрольно – счетный орган Боготольского районного Совета депутатов.

2.4.8.Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств краевого бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля Красноярского края.

2.5.Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

число обучающихся в МБОУ ДОД ДМШ Боготольского района составит 110 человек, в том числе по годам: 2013 год – 110 человек, 2014 год – 110 человек, 2015 год – 110 человек; 2016 год – 110 человек, 2017 год – 110 человек, 2018 год – 110 человек.

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детской музыкальной школе составит 53%;

на семинарах, семинарах-тренингах, творческих лабораториях будет обучено всего 30 специалистов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе по годам: в 2014 году – 6 человек, в 2015 году – 8 человек, в 2016 году – 8 человек; 2017 год – 8 человек; 2018 год – 8 человек

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:

обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;

повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;

повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

созданию необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

формированию необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура» и обеспечивающей эффективную реализацию программы;

повышению эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрению современных подходов бюджетного планирования;

созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.

2.6.Мероприятия подпрограммы

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

общий объем финансирования программы – 31017,9 тыс. рублей,

в том числе из

районного бюджета – 30574,9 тыс. рублей,

краевого бюджета - 443,0 тыс. рублей,

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,

из них по годам:

2014 год – 6540,9тыс. рублей,

в том числе

районного бюджета – 6097,9 тыс. рублей,

краевого бюджета - 443,0 тыс. рублей,

федерального бюджета- 0,0 тыс. рублей,

2015 год 6214,2 тыс. рублей,

в том числе

районного бюджета – 6214,2 тыс. рублей,

краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей,

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,

2016 год – 6430,6 тыс. рублей,

в том числе

районного бюджета – 6430,6 тыс. рублей,

краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей,

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей,

2017 год – 5916,1 тыс. рублей,

в том числе

районного бюджета – 5916,1 тыс. рублей,

краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей,

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей

2018 год – 5916,1 тыс. рублей,

в том числе

районного бюджета – 5916,1 тыс. рублей,

краевого бюджета - 0,0 тыс. рублей,

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей*)*

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы

и прочие мероприятия»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры Боготольского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Цель подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» | | | | | | |
|  | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учащихся учреждения дополнительного образования в области культуры | Чел. | Отраслевая статистическая отчетность №1-ДМШ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в детской музыкальной школе | % | Муниципальное задание | 38,1 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
|  | Целевой индикатор 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел. | Ведомственная отчетность | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
|  | Целевой индикатор 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства | баллы | Нормативно правовые акты | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Целевой индикатор 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утверждение муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | [Постановление администрации Боготольского района от 04.03.2011г. № 112-п "Об утверждении порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания](http://www.bogotol-r.ru/upload/files/112-p.rar)" | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Целевой индикатор 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Своевременность соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | Постановление администрации района | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы

и прочие мероприятия»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Развитие культуры Боготольского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | |  | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого на период | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» | | | | | | | | | | | | |  | |
| Задача 1 | Развитие системы дополнительного образования в области культуры; | | | | | | | | | | | | |  | |
| Мероприятие 1 |  | | 501 | 0801 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Выделение субсидии МБОУ ДОД ДМШ Боготольского района на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | |  |  |  |  | 4098,5 | | 4323,5 | 4713,4 | 4336,3 | 4336,3 | 21808,0 | | 100% исполнение муниципального задания |
| Выделение субсидии на оплату кредиторской задолженности по коммунальным услугам |  | |  |  |  |  | 0 | | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | | Отсутствие кредиторской задолженности |
| Выделение субсидии на индивидуальное поощрение педагогических работников из краевого бюджета |  | |  |  |  |  | 50,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | | Поощрение 1 педагогического работника |
| Выделение субсидии для улучшения материально-технической базы ДМШ из краевого бюджета |  | |  |  |  |  | 393,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,0 | | Приобретение 6 единиц музыкальных инструментов |
| Софинансирование субсидии для улучшения материально-технической базы ДМШ из краевого бюджета |  | |  |  |  |  | 4,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | |  |
| Итого по задаче 1 |  | |  |  |  |  | **4545,5** | | **4323,8** | **4713,4** | **4336,3** | **4336,3** | **22255,3** | |  |
| Задача 2 |  | Повышение квалификации работников культуры | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 |  | | 501 | 0801 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Организация участия специалистов отрасли культуры в семинарах, совещаниях краевого значения |  | |  |  |  |  | 30,0 | | 50,0 | 50,0 | 46,0 | 46,0 | 222,0 | | Повышение квалификации 8 специалистов ежегодно |
| Итого по задаче 2 |  | |  |  |  |  | **30,0** | | **50,0** | **50,0** | **46,0** | **46,0** | **222,0** | |  |
| Задача 3 |  | Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 |  | | 501 | 0801 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти |  | |  |  |  |  | 1965,4 | | 1790,4 | 1667,2 | 1533,8 | 1533,8 | 8490,6 | | Обеспечение реализации муниципальной программы на 100% |
| Мероприятие 2 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Приобретение спецоборудования для обеспечения культурной деятельности (тахограф на автомобиль отдела культуры) |  | |  |  |  |  | 0 | | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | |  |
| Итого по задаче 3 |  | |  |  |  |  | **1965,4** | | **1840,4** | **1667,2** | **1533,8** | **1533,8** | **8540,6** | |  |
| **Итого по подпрограмме** |  | |  |  |  |  | **6540,9** | | **6214,2** | **6430,6** | **5916,1** | **5916,1** | **31017,9** | |  |
| ГРБС 1 |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |
| Администрация Боготольского района |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |