

**Администрация Боготольского района**

**Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

г. Боготол

«29» октября 2014 года № 753-п

О внесение изменений в постановление администрации Боготольского района от 14.10.2013 № 777-п «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района «Развитие информационного общества в Боготольском районе» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава Боготольского района, Постановлением Администрации Боготольского района от 05.08.2013 № 560-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района, их формировании и реализации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести с постановление Администрации Боготольского района Красноярского края от 14.10.2013 № 777-п «Об утверждении муниципальной программы Боготольского района «Развитие информационного общества в Боготольском районе» на 2014-2016 годы» следующие изменения :

1.1.В наименовании постановления, в пункте 1 слова «на 2014-2016 годы» исключить;

1.2.Муниципальную программу Боготольского района «Развитие информационного общества в Боготольском районе» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Н.В. Бакуневич, заместителя главы администрации по финансово-экономическим вопросам.

3.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского района» и разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет [www.bogotol-r.ru](http://www.bogotol-r.ru).

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (обнародования), за исключением п.1.2., который вступает в силу с 1 января 2015 года.

И.о.главы администрации

Боготольского района Н.В. Бакуневич

Приложение

к Постановлению

администрации Боготольского района

от 29.10. 2014 г. № 753-п

**Муниципальная программа**

**«Развитие информационного общества в Боготольском районе»**

1.Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие информационного общества в Боготольском районе» (далее – программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановление администрации Боготольского района от 05 августа 2013 г. №560-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боготольского района Красноярского края, их формирования и реализации». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Боготольского района – отдел кадров, муниципальной службы и организационной работы |
| Соисполнители программы | нет |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1.«Инфраструктура информационного общества».  2.«Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Цель муниципальной программы | Создание открытого и доступного информационного пространства в районе на основе развития информационно-коммуникационных технологий. |
| Задачи программы | 1.Развитие институтов информационного общества  и использование информационно-коммуникационных технологий в муниципальном управлении Боготольского района.  2.Создание условий для эффективного, ответственного  и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014 – 2017 годы;  этапы реализации программы не выделяются. |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, не менее 40% к 2017 году.  Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам  ее реализации представлен в приложении № 1 к паспорту программы.  Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту программы. |
| Ресурсное обеспечение программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации программы | Общий объем финансирования программы составит 2655,82 тыс. рублей из районного бюджета, из них:  2014 год – 663,48 тыс. рублей;  2015 год –731,40 тыс. рублей;  2016 год – 630,47 тыс. рублей;  2017 год – 630,47 тыс. рублей. |
| Перечень объектов капитального строительства | нет |

2.Характеристика текущего состояния информационного общества в Боготольском районе

Развитие информационного общества предоставляет широкие возможности для повышения качества жизни населения Боготольского района, эффективности местного самоуправления в районе, повышения качества услуг, оказываемых в электронной форме, а также создание условий для дальнейшего успешного социально-экономического развития района.

Программа направлена на интересы людей, на создание для них новых возможностей.

Реализация мероприятий программы позволит закрепить и улучшить достигнутые позиции в формировании информационного общества.

В 2011 – 2013 году в районе созданы основные инфраструктурные системы информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающие переход к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе:

- оборудованы рабочие места специалистов компьютерной техникой с выходом в Интернет;

- поддерживается в актуальном режиме официальный сайт Боготольского района;

- создан печатный орган администрации района – периодическое печатное издание «Официальный вестник Боготольского района»;

- занесены данные по всем муниципальным услугам на региональный портал государственных услуг (РГУ);

- установлена система межведомственного электронного взаимодействия «Енисей-ГУ»;

- установлены информационные системы взаимодействия с органами государственной власти (Казначейством, Росреестром, Пенсионным фондом);

- установлены сенсорные терминалы (инфоматы) для оказания общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставленным в электронной форме;

- обучены 4 специалиста по приему заявлений от населения в электронной форме.

Мероприятия программы направлены на дальнейшее развитие и модернизацию этих систем, а также на расширение их зоны обслуживания.

Основной целевой показатель программы введен как ожидаемый в 2016 году промежуточный результат исполнения пункта 1в Указа Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 07.05.2012 № 601: «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов».

К числу основных факторов, осложняющих исполнение Указа № 601, относится сохраняющееся цифровое неравенство сельских поселений и района в отношении доступа к телекоммуникационным услугам, а также пассивное отношение значительной части населения к возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Для преодоления этих негативных факторов программой предусмотрено обеспечение функционирования сети инфоматов электронного правительства, развернутой в 2012 – 2013 годах, а также мероприятия по популяризации технологий электронного правительства.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» содержит мероприятия, направленные на обеспечение текущей деятельности по управлению процессами развития информационного общества, использования информационно-коммуникационных технологий в Боготольском районе.

3.Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере информационно-коммуникационных технологий

Целью муниципальной программы является создание открытого и доступного информационного пространства в районе на основе развития информационно-коммуникационных технологий.

Основными задачами, требующими решения для достижения поставленной цели, являются:

1.Развитие институтов информационного общества и использование информационно-коммуникационных технологий в муниципальном управлении Боготольского района.

2.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Реализация мероприятий программы обеспечивает эксплуатацию и развитие организационной и технологической инфраструктуры информационного общества в Боготольском районе, увеличение количества муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме.

Основными ожидаемыми результатами реализации программных мероприятий в области формирования, развития и совершенствования инфраструктуры информационного общества Боготольского района в 2014 году является бесперебойное функционирование, модернизация и расширение зоны обслуживания инфраструктурных информационных систем коллективного использования, обеспечивающих:

электронное межведомственное взаимодействие государственных и муниципальных служащих при оказании ими государственных и муниципальных услуг и выполнении государственных и муниципальных функций;

электронный межведомственный документооборот.

В 2014 – 2017 годах будет обеспечено наращивание производительности перечисленных систем, а также расширение и изменение состава выполняемых ими функций вслед за изменениями нормативной базы и иных условий функционирования.

В области ликвидации цифрового неравенства и создания инфраструктуры доступа к государственным и муниципальным услугам в электронной форме ожидаемыми результатами являются:

поддержка сети центров (пунктов) общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории Боготольского района посредством сенсорных терминалов (инфоматов) в количестве 9 штук;

модернизация технического и программного обеспечения деятельности администрации района;

размещение социальной рекламы и обучающих материалов для населения района о технологиях электронного правительства на официальном сайте администрации района и в периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского района».

На базе перечисленных инфраструктурных систем и электронных средств доступа для населения к муниципальным услугам, оказываемым на территории Боготольского района, доля граждан, получающих муниципальные услуги в электронной форме, увеличится в 2017 году до 40%.

4.Механизм реализации отдельных мероприятий программы

Реализация программы осуществляется в рамках подпрограмм «Инфраструктура информационного общества» и «Обеспечение реализации муниципальной программы» и не содержит в своей структуре отдельных мероприятий.

5.Прогноз конечных результатов программы

Общая социально-экономическая эффективность реализации программы оценивается с использованием системы показателей, являющихся критериями оценки эффективности реализации программы.

Целевым показателем, характеризующим достижение цели программы, является – доля граждан, получающих муниципальные услуги в электронной форме, не менее 40% к 2017 году.

6.Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Реализация программы осуществляется в рамках подпрограмм «Инфраструктура информационного общества» и «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы «Инфраструктура информационного общества» являются:

1.Доля граждан, получающих муниципальные услуги в электронной форме до 40% к 2017 году.

2.Доля органов муниципальной власти Боготольского района, осуществляющих обмен сведениями с использованием единой межведомственной системы электронного документооборота, к 2017 году – 50%.

3.Увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, до 40% к 2017 году.

4.Поддержка сети центров (пунктов) общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории Боготольского района посредством сенсорных терминалов (инфоматов) в количестве 9 штук к 2017 году.

5.Увеличение количества специалистов, прошедших обучение по информационно-коммуникационным технологиям к 2017 году до 10 человек.

Основным ожидаемым результатом подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» является исполнение бюджетных ассигнований в полном объеме.

7.Информация о распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы и подпрограммам

Реализация программы осуществляется за счет средств районного бюджета. Всего на реализацию программных мероприятий требуется 2655,82 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 663,48 тыс. рублей, 2015 год – 731,40 тыс. рублей, 2016 год – 630,47 тыс. рублей, 2017 год – 630,47 тыс.рублей.

Система программных мероприятий ориентирована на достижение основного результата. Основным ожидаемым результатом реализации программы является увеличение до 40% доли муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме на базе инфраструктурных подсистем администрации Боготольского района.

В рамках мероприятий программы развиваются инфраструктурные системы информационно-коммуникационных технологий, включая систему межведомственного электронного взаимодействия, сеть сенсорных информационно-справочных терминалов (инфоматов) электронного правительства. Этим обеспечивается соблюдение принципа равного доступа жителей Боготольского района к получению государственных и муниципальных услуг. Продолжается разъяснительная кампания в муниципальных средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации Боготольского района, периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского района», в местных средствах массовой информации для популяризации предоставляемых услуг и обучения жителей района получению услуг в электронной форме.

Исполнителем программы является отдел кадров, муниципальной службы и организационной работы администрации Боготольского района, который осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации программы.

К компетенции исполнителя программы относится организация исполнения программных мероприятий, а также координация действий органов местного самоуправления района, обеспечивающих переход к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Главным распорядителем средств районного бюджета является администрация Боготольского района.

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям подпрограмм представлена в приложение № 1 к настоящей программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие информационного общества

в Боготольском районе»

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета (бюджета района) по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Текущий финансовый год 2014 | Очередной финансовый год 2015 | Первый год плано-вого периода 2016 | Второй год плано-вого периода 2017 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие информационного общества в Боготольском районе» | всего расходные обязательства по программе | 501 | Х | Х | Х | 663,48 | 731,4 | 630,47 | 630,47 | 2655,82 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района | 501 | Х | Х | Х | 663,48 | 731,4 | 630,47 | 630,47 | 2655,82 |
| Подпрограмма 1 | «Инфраструктура информационного общества» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 501 | Х | Х | Х | 209,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 898,4 |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района | 501 | Х | Х | Х | 209,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 898,4 |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего расходные обязательства | 501 | Х | Х | Х | 453,88 | 501,8 | 400,87 | 400,87 | 1757,42 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Боготольского района | 501 | Х | Х | Х | 453,88 | 501,8 | 400,87 | 400,87 | 1757,42 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие информационного общества

в Боготольском районе»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| Текущий финан-совый год | Очеред-ной финансо-вый год | первыйгод планового периода | Второй год планового периода | | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие информационного общества в Боготольском районе» | Всего | 663,48 | 731,4 | 630,47 | 630,47 | | 2655,82 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| районный бюджет | 663,48 | 731,4 | 630,47 | 630,47 | | 2655,82 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |
| юридические лица |  |  |  |  | |  |
| Подпрограмма 1 | «Инфраструктура информационного общества» | Всего | 209,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | | 898,4 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| районный бюджет | 209,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | | 898,4 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |
| юридические лица |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 1. | Наполнение и актуализация информационного ресурса - официального сайта администрации Боготольского района. | Всего | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | 28,0 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| районный бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | 28,0 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |
| юридические лица |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 2. | Подключение к СМЭВ пунктов предоставления муниципальных услуг, а также источников необходимой для их оказания информации в соответствии с технологическими картами межведомственного взаимодействия. | Всего | Х | Х | Х | Х | | Х |
| в том числе: |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  | |  |
| районный бюджет |  |  |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |
| юридические лица |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 3. | Модернизация технического и программного обеспечения деятельности администрации | Всего | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | | 860,0 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| районный бюджет | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | | 860,0 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |
| юридические лица |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 4. | Выпуск периодического печатного издания «Официальный вестник администрации Боготольского района». | Всего | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | | 10,4 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| районный бюджет | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | | 10,4 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |
| юридические лица |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 5. | Подключение органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений к системе межведомственного электронного документооборота | Всего | Х | Х | Х | Х | | Х |
| в том числе: |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  | |  |
| районный бюджет |  |  |  |  | |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  |
| юридические лица |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 6. | Поддержка сети центров (пунктов) общественного доступа к государственным и муниципальным информационным ресурсам посредством сенсорных терминалов (инфоматов). | Всего | Х | Х | Х | Х | | Х |
| в том числе: |  |  |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  | |  |  |
| районный бюджет |  |  |  | |  |  |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  | |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | |  |  |
| юридические лица |  |  |  | |  |  |
| Подпрограмма 2. | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 453,88 | 501,8 | 400,87 | | 400,87 | 1754,42 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| районный бюджет | 453,88 | 501,8 | 400,87 | | 400,87 | 1754,42 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  | |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  | |  |  |
| Мероприятие 1. | Выполнение функций отдела по информационно-коммуникационным технологиям. | Всего | 453,88 | 501,8 | 400,87 | | 400,87 | 1754,42 |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| районный бюджет | 453,88 | 501,8 | 400,87 | | 400,87 | 1754,42 |
| бюджеты муниципальных образований |  |  |  | |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | |  |  |
| юридические лица |  |  |  | |  |  |

Заведующая отдела кадров, муниципальной службы

и организационной работы Н.А. Цупель

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы «Развитие информационного общества в Боготольском районе»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый год 2012 | Отчетный финансовый год 2013 | Текущий финансовый год 2014 | Очередной финансовый год 2015 | Первыйгод планового периода 2016 | Второй год планового периода 2017 |
|  | Цель программы - Создание открытого и доступного информационного пространства в районе на основе развития информационно-коммуникационных технологий. | | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, получающих муниципальные услуги в электронной форме. | процент | х | Отчетные данные | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 |
|  | Задача 1.Развитиеинститутовинформационного общества и использование информационно-коммуникационных технологий в муниципальном управлении Боготольского района | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1.Инфраструктура информационного общества | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля органов муниципальной власти Боготольского района, использующих единую межведомственную систему электронного документооборота. | процент | х | Отчетные данные | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| 1.2. | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме. | процент | х | Отчетные данные | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 |
| 1.3. | Поддержка сети центров (пунктов) общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории Боготольского района посредством сенсорных терминалов (инфоматов). | Количество штук | х | Отчетные данные | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 1.4. | Увеличение количества специалистов, прошедших обучение по информационно-коммуникационным технологиям. | человек | х | Отчетные данные | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| 2. | Задача 2.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2.Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля исполненных бюджетных ассигнований. | процент | х | Отчетные данные | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |

Заведующая отдела кадров, муниципальной службы

и организационной работы Н.А. Цупель

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы «Развитие информационного общества в Боготольском районе»

Целевые показатели на долгосрочный период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансо-вый год | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Плановый период | | Долгосрочный период по годам | | | | | | |
| Первый год плано-вого периода | Второй год планового периода | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024. |
|  | Цель программы :Создание открытого и доступного информационного пространства в районе на основе развития информационно-коммуникационных технологий. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, получающих муниципальные услуги в электронной форме. | % | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 65 | 70 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе «Развитие информационного общества в Боготольском районе» |

Подпрограмма 1

«Инфраструктура информационного общества»

1.Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Инфраструктура информационного общества»  (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие информационного общества в Боготольском районе» |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Боготольского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы:  Развитие институтов информационного общества  и использование информационно-коммуникационных технологий в муниципальном управлении Боготольского района.  Задача подпрограммы:  Управление развитием информационного общества в Боготольском районе. |
| Целевые индикаторы | 1.Доля граждан, получающих муниципальные услуги в электронной форме к 2017 году – до 40%.  2.Доля органов муниципальной власти Боготольского района, осуществляющих обмен сведениями с использованием единой межведомственной системы электронного документооборота, к 2017 году – не менее 50 %.  3.Увеличение доли муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, до 40% к 2017 году.  4.Поддержка сети центров (пунктов) общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории Боготольского района посредством сенсорных терминалов (инфоматов), в количестве 9 штук.  5.Увеличение количества специалистов, прошедших обучение по информационно-коммуникационным технологиям в 2017 году до 10 человек. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2017 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 898,4 тыс. рублей, из них:  2014 год – 209,6 тыс. рублей из районного бюджета;  2015 год – 229,6 тыс. рублей из районного бюджета;  2016 год – 229,6 тыс. рублей из районного бюджета;  2017 год – 229,6 тыс.рублей из районного бюджета. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контрольно-счетный орган Боготольского районного Совета депутатов, финансовое управление администрации Боготольского района. |

2.Основные разделы подпрограммы

2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Развитие информационного общества предоставляет широкие возможности для повышения качества жизни населения Боготольского района, эффективности местного самоуправления в районе, повышения качества услуг, оказываемых в электронной форме, а также создание условий для дальнейшего успешного социально-экономического развития района.

Подпрограмма направлена на интересы людей, на создание для них новых возможностей.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит закрепить и улучшить достигнутые позиции в формировании информационно-коммуникационного пространства в районе.

В 2011 – 2013 году в районе созданы основные инфраструктурные системы информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающие переход к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе:

- оборудованы рабочие места специалистов компьютерной техникой с выходом в Интернет;

- поддерживается в актуальном режиме официальный сайт администрации Боготольского района;

- создан печатный орган администрации района – периодическое печатное издание «Официальный вестник Боготольского района»;

- занесены данные по всем муниципальным услугам на региональный портал государственных услуг (РГУ);

- установлена система межведомственного электронного взаимодействия «Енисей-ГУ»;

- установлены информационные системы взаимодействия с органами государственной власти (Казначейством, Росреестром, Пенсионным фондом);

- установлены сенсорные терминалы (инфоматы) для оказания общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставленным в электронной форме;

- обучены 4 специалиста по приему заявлений от населения в электронной форме.

Мероприятия программы направлены на дальнейшее развитие и модернизацию этих систем, а также на расширение их зоны обслуживания.

2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является развитие институтов информационного общества и использование информационно-коммуникационных технологий в муниципальном управлении Боготольского района.

Основной задачей, требующей решения для достижения поставленной цели, является:

Управление развитием информационного общества в Боготольском районе.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает развитие организационной и технологической инфраструктуры информационного общества в Боготольском районе и увеличение количества муниципальных услуг, оказываемых с использованием технологий электронного правительства.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммных мероприятий в области формирования, развития и совершенствования инфраструктуры информационного общества Боготольского района в 2014 году является модернизация и расширение зоны обслуживания инфраструктурных информационных систем коллективного использования, обеспечивающих:

электронное межведомственное взаимодействие муниципальных служащих при оказании ими муниципальных услуг и выполнении муниципальных функций;

электронный межведомственный документооборот.

В 2014 – 2015 годах будет обеспечено наращивание производительности перечисленных систем, а также расширение и изменение состава выполняемых ими функций вслед за изменениями нормативной базы и иных условий функционирования.

В области ликвидации цифрового неравенства и создания инфраструктуры доступа к государственным и муниципальным услугам в электронной форме ожидаемыми результатами являются:

поддержка сети центров (пунктов) общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории Боготольского района посредством сенсорных терминалов (инфоматов) в количестве 9 штук;

модернизация технического и программного обеспечения деятельности администрации района;

создание и размещение социальной рекламы и обучающих материалов для населения района о технологиях электронного правительства на официальном сайте администрации района и в периодическом печатном издании «Официальный вестник Боготольского района».

На базе перечисленных инфраструктурных систем информационного общества и средств доступа для населения к услугам Боготольского района доля граждан, получающих муниципальные услуги в электронной форме, увеличится к 2017 году до 40%.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложение № 1 к настоящей подпрограмме.

2.3.Механизм реализации подпрограммы

Реализация программы осуществляется за счет средств районного бюджета. Всего на реализацию программных мероприятий требуется 898,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 209,6 тыс. рублей, 2015 год – 229,6 тыс. рублей, 2016 год – 229,6 тыс. рублей, 2017 год – 229,6 тыс. рублей.

Программное обеспечение, приобретаемое и создаваемое в рамках мероприятий подпрограммы, будет находиться в муниципальной собственности. Обучающие и рекламные материалы для населения будут находиться в муниципальной собственности.

Главным распорядителем средств районного бюджета является администрация Боготольского района.

2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы – отделом кадров, муниципальной службы и организационной работы.

Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Контроль за эффективным использованием средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетный орган Боготольского районного Совета депутатов и финансовое управление администрации Боготольского района.

Администрация Боготольского района ежеквартально не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики и планирования администрации района отчет о реализации Подпрограммы.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением администрации района от 05.08.2013г. № 560-п "Об утверждении порядка утверждающего сроки реализации муниципальных программ, порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ".

Годовой отчет о реализации Подпрограммы должен содержать:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений целевых индикаторов Подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

описание результатов реализации мероприятия Подпрограммы в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);

анализ последствий не реализации мероприятия Подпрограммы и анализ факторов, повлиявших на реализацию (не реализацию);

информацию об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета и средств районного бюджета на реализацию Подпрограммы с указанием плановых и фактических значений с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, мероприятиям и годам реализации Подпрограммы;

конкретные результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации Подпрограммы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Администрация Боготольского района ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по мероприятию Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размещения государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Боготольского района, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5.Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится отделом кадров, муниципальной службы и организационной работы, финансовым управлением и отделом экономики и планирования администрации Боготольского района.

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

2.6.Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Средства бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 898,4 тыс. рублей, в том числе:

на 2014 год – 209,6 тыс. рублей;

на 2015 год – 229,6 тыс. рублей;

на 2016 год – 229,6 тыс. рублей;

на 2017 год – 229,6 тыс. рублей.

Заведующая отдела кадров,

муниципальной службы и

организационной работы Н.А. Цупель

Приложение № 1

к подпрограмме

«Инфраструктура информационного общества

Перечень целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Цель подпрограммы: развитие институтов информационного общества и использование информационно-коммуникационных технологий в муниципальном управлении Боготольского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, получающих муниципальные услуги в электронной форме. | % | Отчетные данные | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 |
| 2. | Доля органов местного самоуправления Боготольского района, осуществляющих обмен сведениями с использованием единой межведомственной системы электронного документооборота | % | Отчетные данные | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| 3. | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме. | % | Отчетные данные | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 |
| 3. | Поддержка сети центров (пунктов) общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории Боготольского района посредством сенсорных терминалов (инфоматов). | Количество шт. | Отчетные данные | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 4. | Количество специалистов, прошедших обучение по информационно-коммуникационным технологиям. | чел. | Отчетные данные | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |  |

Заведующая отдела кадров, муниципальной службы и организационной работы Н.А. Цупель

Приложение № 2

к подпрограмме

«Инфраструктура информационного общества»

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого на период |
| «Инфраструктура информационного общества» | Адм. рай-она | 501 | ХХХХ | 10 | ХХХ | 209,6 | 229,6 | 229,6 | 229,6 | 898,4 |  |
| Цель: Развитие институтов информационного общества и использование информационно-коммуникационных технологий в муниципальном управлении Боготольского района | | | | | | | | | | | |
| Задача 1.Управление развитием информационного общества в Боготольском районе. | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1. Наполнение и актуализация информационного ресурса - официального сайта администрации Боготольского района. |  |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 28,0 | Актуализация информационных ресурсов, подготовка аналитических и справочных материалов для Администрации Боготольского района и иных органов местного самоуправления района |
| Мероприятие 1.2 Подключение к СМЭВ пунктов предоставления муниципальных услуг, а также источников необходимой для их оказания информации в соответствии с технологическими картами межведомственного взаимодействия. |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Подключение информационных систем органов местного самоуправления, задействованных в оказании услуг в электронной форме. (работа маршрутизатора) |
| Мероприятие 1.3 Модернизация технического и программного обеспечения деятельности администрации |  |  |  |  |  | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 860,0 | Оснащенный современным информационным оборудованием компьютерный парк администрации |
| Мероприятие 1.4 Выпуск периодического печатного издания «Официальный вестник администрации Боготольского района». |  |  |  |  |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 10,4 | Не менее 36 выпусков «Официального вестника администрации Боготольского района» с актуальной информацией. |
| мероприятие 1.5 Подключение органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений к системе межведомственного электронного документооборота |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Увеличение доли органов власти района, осуществляющих обмен электронными образами документов с использованием единой межведомственной системы электронного документооборота. |
| мероприятие 1.6. Поддержка сети центров (пунктов) общественного доступа к государственным и муниципальным информационным ресурсам посредством сенсорных терминалов (инфоматов). |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Поддержка сети центров (пунктов) общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории Боготольского района посредством сенсорных терминалов (инфоматов) в количестве 9 штук. |

Заведующая отдела кадров, муниципальной службы и организационной работы Н.А. Цупель

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к муниципальной программе «Развитие информационного общества в Боготольском районе» |

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

1.Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие информационного общества в Боготольском районе» |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы | Администрация Боготольского района – отдел кадров, муниципальной службы и организационной работы. |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы:  Создание условий для эффективного, ответственного  и прозрачного управления финансовыми ресурсами  в рамках выполнения установленных функций  и полномочий.  Задача подпрограммы:  Обеспечение создания условий для доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, развития информационных технологий и телекоммуникационной инфраструктуры в районе. |
| Целевые индикаторы | Доля исполненных бюджетных ассигнований не менее 93%. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 1757,42 тыс. рублей, из них:  2014 год – 453,88 тыс. рублей из районного бюджета;  2015 год –501,8 тыс. рублей из районного бюджета;  2016 год –400,87 тыс. рублей из районного бюджета  2017 год – 400,87 тыс.рублей из районного бюджета |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контрольно-счетный орган Боготольского районного Совета депутатов, финансовое управление администрации Боготольского района. |

2.Основные разделы подпрограммы

2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Отдел кадров, муниципальной службы и организационной работы администрации Боготольского района (далее – отдел) является структурным подразделением администрации Боготольского района (далее – район) - органа местного самоуправления, который на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава края, законов края, правовых актов Губернатора края и Правительства края, Устава Боготольского района и иных муниципальных нормативно-правовых актов осуществляет:

1) Нормативное правовое регулирование и разработку проектов постановлений и распоряжений главы администрации Боготольского района в сферах обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления района и информационных технологий.

2) Координацию деятельности структурных подразделений администрации района по оказанию муниципальных услуг, управление и распоряжение муниципальной собственностью в сферах обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и информационных технологий (за исключением полномочий, отнесенных к компетенции иных органов исполнительной власти края).

К задачам отдела относятся:

Обеспечение создания условий для доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, развития информационных технологий и телекоммуникационной инфраструктуры в районе.

Настоящая подпрограмма направлена на обеспечение функционирования администрации района в области информационно-коммуникационных технологий.

2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью программы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Основной задачей, требующей решения для достижения поставленной цели, является:

Обеспечение создания условий для доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления района, развития информационных технологий и телекоммуникационной инфраструктуры в районе.

Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает создание организационной и технологической инфраструктуры по информационно-коммуникационным технологиям в администрации Боготольского района.

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2017 годы.

Целевым индикатором подпрограммы является исполнение бюджетных ассигнований в полном объеме.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1.

2.3.Механизм реализации подпрограммы

Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствующих формах, предусмотренных статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает администрация Боготольского района.

2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы – отделом кадров, муниципальной службы и организационной работы администрации Боготольского района.

Ответственный исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Контроль за эффективным использованием средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетный орган Боготольского районного Совета депутатов и финансовое управление администрации Боготольского района.

Администрация Боготольского района ежеквартально не позднее 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики и планирования администрации района отчет о реализации Подпрограммы.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением администрации района от 05.08.2013г. № 560-п "Об утверждении порядка утверждающего сроки реализации муниципальных программ, порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ".

Годовой отчет о реализации Подпрограммы должен содержать:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений целевых индикаторов Подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

описание результатов реализации мероприятия Подпрограммы в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);

анализ последствий не реализации мероприятия Подпрограммы и анализ факторов, повлиявших на реализацию (не реализацию);

информацию об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета и средств районного бюджета на реализацию Подпрограммы с указанием плановых и фактических значений с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, мероприятиям и годам реализации Подпрограммы;

конкретные результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации Подпрограммы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

Администрация Боготольского района ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по мероприятию Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

2.5.Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности проводится отделом кадров, муниципальной службы и организационной работы.

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

2.6.Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы представлена в приложении № 2.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Средства районного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 1757,42 тыс. рублей, в том числе:

на 2014 год – 453,88 тыс. рублей;

на 2015 год –501,8 тыс. рублей;

на 2016 год –400,87 тыс. рублей;

на 2017 год – 400,87 тыс.рублей.

Заведующая отдела кадров,

муниципальной службы и

организационной работы Н.А. Цупель

Приложение № 1

к подпрограмме

«Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия»

Перечень целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля исполненных бюджетных ассигнований | % | Отчетные данные |  |  | Не менее 93% | Не менее 93% | Не менее 93% | Не менее 93% |

Заведующая отдела кадров, муниципальной службы

и организационной работы Н.А. Цупель

Приложение № 2

к подпрограмме

«Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | Итого на период | |
| «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Адм. района | 501 | ХХХХ | 10ХХХХХ | ХХХ | 453,88 | 501,8 | 400,87 | 400,87 | | 1757,42 | |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Обеспечение создания условий для доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, развития информационных технологий и телекоммуникационной инфраструктуры в районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| Мероприятие 1.1 Выполнение функций отдела по информационно-коммуникационным технологиям. |  |  |  |  |  | 453,88 | 501,8 | 400,87 | 400,87 | | | 1757,42 | Достижение не менее 93% исполнения целевых показателей отдела |

Заведующая отдела кадров, муниципальной службы и организационной работы Н.А. Цупель