## Лист1
Приложение к
постановлению
от " 30 " мая 2018 года № 14-П
ПЕРЕЧЕНЬ
АВАРИЙНО-ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН
И УСЛОВИЙ СОВЕРШЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ НА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
КРИТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | Местонахождение аварийного участка, км | Протяженность аварийного участка, км | Первоочередные меры | Срок исполнения
С. Критово
1 | ул. Гагарина | дом №4 | 0.005 | Требуется установка дорожных знаков 1.16 "Неровная дорога" в количестве 2 шт. с обеих сторон от просадки дороги | июнь
|  | дом №9 | 0.002 | Требуется ямочный ремонт а/б покрытия | июнь
2 | ул. Переездная | на всей протяженности улицы | 0.54 | Ремонтная планировка щебеночного покрытия | май-сентябрь
3 | ул. Восточная | на всей протяженности улицы | 0.5 | Ремонтная планировка щебеночного покрытия | май-сентябрь
4 | ул. Кирова | на всей протяженности улицы | 1 | Ремонтная планировка щебеночного покрытия | май-сентябрь
5 | ул. Железнодорожников | на всей протяженности улицы | 0.3 | Ремонтная планировка щебеночного покрытия | май-сентябрь
6 | ул. Совхозная | на всей протяженности улицы | 1.02 | Ремонтная планировка щебеночного покрытия | май-сентябрь
7 | ул. Школьная | на всей протяженности улицы | 1.5 | Ремонтная планировка щебеночного покрытия | май-сентябрь
8 | ул. Мира | на всей протяженности улицы | 0.6 | Ремонтная планировка щебеночного покрытия | май-сентябрь
9 | ул. Октябрьская | на всей протяженности улицы | 1 | Ремонтная планировка щебеночного покрытия | май-сентябрь
10 | ул. Водопроводная | на всей протяженности улицы | 0.8 | Ремонтная планировка щебеночного покрытия | май-сентябрь
11 | ул. Садовая | на всей протяженности улицы | 0.3 | Ремонтная планировка щебеночного покрытия | май-сентябрь
12 | ул. Северная | на всей протяженности улицы | 2 | Ремонтная планировка щебеночного покрытия | май-сентябрь
2 | ул. Кооперативная | съезд с ул. Переездная на ул. Кооперативная | 2 | Ремонтная планировка щебеночного покрытия с дабавлением щкебня | июнь
14 | ул. Горького | на всей протяженности улицы | 0.5 | Ремонтная планировка щебеночного покрытия | май-сентябрь
15 | ул. Малая Северная | на всей протяженности улицы | 0.3 | Ремонтная планировка щебеночного покрытия | май-сентябрь
16 | пер. Северный | на всей протяженности улицы | 0.5 | Ремонтная планировка щебеночного покрытия | май-сентябрь
д. Гнетово
17 | ул. Цеитральная
18 | ул. Верхняя
д. Разгуляевка
19 | ул. Центральная
ст. Вагино
3 | ул. Северная | около ж/д переезда | 30м | Ремонтная планировка проезжей части с добавлением щебня | июнь
4 | ул. Южная | около ж/д переезда | 30м | Ремонтная планировка проезжей части с добавлением щебня | июнь
5 | ул. Линейнгая