##### АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОЗАВОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

##### БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА

##### КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» августа  2024г.                 с. Красный Завод                                        № 28 -П

Об обеспечении пожарной

безопасности в осенне-зимний

период 2024-2025 годов

В целях обеспечения безопасности населения и имущества граждан, улучшения пожарной безопасности в осенне-зимний период 2022-2023 годов, руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава  Краснозаводского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план противопожарных мероприятий на осенне- зимний пожароопасный период 2024-2025 годов  на территории населенных пунктов Краснозаводского сельсовета, согласно приложения.

2. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

3.  Настоящее постановление опубликовать   в  местном печатном органе «Сельский вестник» и разместить  на официальном сайте  Боготольского района в сети Интернет www.bogotol-r.ru, на странице  Краснозаводского сельсовета.

4.  Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Краснозаводского сельсовета                                         О.В.Мехоношин

Приложение к постановлению

администрации Краснозаводского сельсовета

от 30 .08.2024 № 28 - П

План мероприятий

по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2024-2025 годы на территории населенных пунктов Краснозаводского сельсовета

| № п/п п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководителям учреждений под личную ответственность запретить эксплуатацию неисправного электрооборудования и самодельных электронагревательных приборов | постоянно | Глава сельсовета, руководители учреждений |
| 2. | Организовать и провести проверки мест проживания неблагополучных семей на предмет соблюдения мер пожарной безопасности пррпредмет | до 20 сентября 2024г. | Глава сельсовета, депутаты |
| 3. | Обеспечить все объекты средствами первичного пожаротушения | постоянно | Руководители учреждений |
| 4. | Взять на учет дома, квартиры, в которых проживают неблагополучные семьи, инвалиды, люди преклонного возраста, оказать им содействие в ремонте печного отопления. | до 20 сентября 2024г. | Глава сельсовета, МКП «Услуга» |
| 5. | Обеспечить условия беспрепятственного движения пожарной техники по дорогам, проездам к зданиям, сооружениям, водоисточникам используемых для тушения пожаров. | постоянно | Глава сельсовета, руководители учреждений, МКП «Услуга» |
| 6. | Запретить сжигание мусора, сухой травы на территории населенных пунктов и объектов экономики | постоянно | Руководители учреждений |
| 7. | Обеспечить противопожарные разрыв разрывы между жилыми домами и места и местами хранения сена. | Постоянно | Глава сельсовета, депутаты |
| 8. | Р Работа по пропаганде мер пожарной безопасности среди населения, распространение памяток, инструкций о мерах пожарной безопасности. | Октябрь - ноябрь | Глава сельсовета, депутаты |
| 9. | Проверка, в случае необходимости, проведение зарядки огнетушителей, имеющихся на балансе администрации | до 20 сентября 2024г. | Глава сельсовета |
| 10. | Проверка и наличие средств пожаротушения на щитах пожарной безопасности. | до 20 сентября 2024г. | Глава сельсовета |
| 11. | Проверка средств пожарной сигнализации и звуковых устройств (типа рында) оповещение граждан при пожаре установленных в населенных пунктах | Периодически не реже 1 раза в квартал | Глава сельсовета |
| 12. | Выполнить мероприятие по пожарному благоустройству (опашка всех населенных пунктов) | Сентябрь-октябрь | Глава сельсовета |
| 13. | Провести подворный обход по всем населенным пунктам на проверку не обкошенных придомовых территорий, провести беседу по содержанию своих придомовых территорий в надлежащем виде. | Сентябрь- октябрь | Глава сельсовета, депутаты. |
| 14. | Продолжить работу с населением по сносу заброшенных аварийных домов по всем населенным пунктам. | Постоянно | Глава сельсовета, зам. главы сельсовета, депутаты |

Приложение  № 2

к постановлению администрации

Краснозаводского сельсовета

От 30.08.2024  № 28 - П

СПИСОК

Членов патрульной группы

Для контроля за пожарной обстановкой и передачи информации в случае пожара.

.

| № | Ф.И.О | Контактный телефон |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мехоношин Олег Васильевич | 89233376539 |
| 2 | Каратаев Сергей Андреевич | 89237841661 |

Приложение  № 3

к постановлению администрации

Краснозаводского сельсовета

От 30 .08.2024  № 28 -П

Список

Членов маневренной группы  Краснозаводского сельсовета   Боготольского района Красноярского края

| № п/п | Ф.И.О. добровольца | Основной документ, удостоверяющий личность | Место жительства (регистрации), телефон | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мехоношин Олег Васильевич | Паспорт 0411 289398 | Д. Красная Речка, ул. Трактовая 15 | 89233376539 |
| 2 | Дрозд Евгений Николаевич | Паспорт 0411 288809 | Село Красный Завод, ул. Жернова 80 | 89964271592 |
| 3 | Каратаев Сергей Андреевич | Паспорт 0414 661745 | Село Красный Завод, ул. Восточная 8 | 89237841661 |
| 4 | Яненко Ольга Константиновна | Паспорт 0404 813940 | Д. Красная Речка, ул. Молодежная 2/1 | 89233190163 |
| 5 | Панфилов Сергей Анатольевич | Паспорт 0408 601928 | Село Красный Завод, ул. Лесная 35-2 | 89835090375 |
| 6 | Экгардт Константин Фридрихович | Паспорт 0411 052869 | Село Красный Завод, ул. Советская 70/1 | 89836118785 |
| 7 | Черняк Сергей Георгиевич | Паспорт 04 15 836461 | Село Красный Завод, ул. Восточная 21 | 89237725394 |
| 8 | Иванов Вячеслав Степанович | Паспорт 0419 140849 | Село Красный Завод, ул. Жернова 3 | 89235785895 |
| 9 | Сергеев Александр Владимирович | Паспорт 0405 135499 | Село Красный Завод, ул. Лесная 44-1 | 89632615994 |

Приложение  № 4

к постановлению администрации

Краснозаводского сельсовета

От 30.08.2024  № 28 -П

Перечень техники и оборудования добровольного формирования

| № п/п | Наименование техники, оборудования | Место стоянки, хранения (адрес) | Ф.И.О. лица, ответственного за применение (использование) техники, оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобиль ЗИЛ- 130 | Авто Гараж - ул. Центральная 7 | Дрозд Евгений Николаевич |
| 2 | Полуприцеп -цистерна | Авто гараж - ул.Центральная 7 | Каратаев Сергей Андреевич |
| 3 | РЛО « Ермак» | В количестве 4 штук | ДПД |
| 4 | воздуходувка бензиновая Champion GBR 357 -(1 ед.) | В количестве 1 шт. | ДПД |
| 6 | пожарная сирена СП- 208 | В количестве 1 шт. | ДПД |
| 7 | ручной «Крикун». | В количестве 1 шт. | ДПД |
| 8 | Триммер ( покос травы) | В количестве 3 шт. | ДПД |
| 9 | Плуг тракторный | В количестве 1 шт. | Каратаев Сергей Андреевич |

Для  оповещения  и информирования населения  от чрезвычайных ситуаций   пожарная сирена  СП- 208,  ручной «Крикун».