## Приложение 2
Приложение к Постановлению администрации Боготольского района от 07.05.2013 № 332-п
План по развитию системы дошкольного образования
в муниципальном образовании _Боготольский район
в части достижения 100 % до 01 сентября 2013 года охвата дошкольными образовательными услугами детей в возрасте от 3 до 7 лет
№ | Мероприятие по увеличению охвата дошкольными образовательными услугами в 2013 году | Срок выполнения (месяц 2013 года) | Увеличение численности охваченных услугами детей, чел. | Расходы, планируемые на проведение мероприятий из средств муниципального бюджета, тыс. руб.
1 | Оценка эффективности использования имеющихся площадей и наполняемости групп действующих ДОУ | январь
2 | Инвентаризация зданий детских садов, используемых не по назначению | январь
3 | Работа в АИС "Дошкольник" | январь
Итого за январь (на 01.02.2013)
1 | Создание рабочей группы по формированию нормативно-правовой базы организации групп кратковременного пребывания в ОУ района | февраль
2 | Разработка нормативно-правовой базы для организации групп кратковременного пребывания в ОУ Боготольского района | февраль
3 | Работа в АИС "Дошкольник" | февраль
Итого за февраль (на 01.03.2013)
1 | Ревизия Программы дошкольного образования для групп кратковременного пребывания детей 4-7 лет с учетом ФГТ | март
2 | Работа в АИС "Дошкольник" | март
Итого за март (на 01.04.2013)
1 | Внесение изменений в действующую МДЦП "Программа развития дошкольного образования Боготольского района на 2012 - 2014 годы" в части увеличения финансирования формирования развивающей среды в группах кратковременного пребывания в ОУ. | апрель
2 | Работа в АИС "Дошкольник" | апрель
Итого за апрель (на 01.05.2013)
1 | Рассмотрение вопроса выделения дополнительного финансирования на оплату труда воспитателям групп кратковременного пребывания в ОУ района и финансирования открытия группы на 20 мест в МБДОУ Юрьевский детский сад на заседании Совета депутатов Боготольского района | май
2 | Проведение родительских собраний в ДОУ и СОШ по вопросу открытия групп кратковременного пребывания в ОУ района | май
3 | Работа в АИС "Дошкольник" | май
Итого за май (на 01.06.2013)
1 | Комплектование групп кратковременного пребывания в ОУ Боготольского района | июнь
2 | Семинары для воспитателей, ведущих группы кратковременного пребывания | июнь
3 | Работа в АИС "Дошкольник" | июнь
Итого за июнь (на 01.07.2013)
1 | Подготовка помещений в ОУ района для открытия групп кратковременного пребывания. | июль
2 | Оснащение развивающей среды групп кратковременного пребывания в ОУ района | июль |  | 20
3 | Работа в АИС "Дошкольник" | июль
Итого за июль (на 01.08.2013) |  |  |  | 20
1 | Открытие дополнительной группы в МБДОУ Юрьевский детский сад | август | 20 | 874.8
2 | Открытие группы кратковременного пребывания в МБОУ Боготольская СОШ | август | 15 | 20.125
3 | Открытие группы кратковременного пребывания в МБОУ Критовская СОШ | август | 15 | 20.125
4 | Открытие группы кратковременного пребывания в МБОУ Большекосульская СОШ | август | 15 | 21.875
5 | Открытие группы кратковременного пребывания в МКОУ Краснозаводская СОШ | август | 15 | 20.125
6 | Работа в АИС "Дошкольник" | август
Итого за август (на 01.09.2013) |  |  | 80 | 957.05
1 | Входная диагностика воспитанников групп кратковременного пребывания | сентябрь
2 | Создание дополнительных мест в действующей группе МКДОУ Вагинский детский сад | сентябрь | 3 | 18
3 | Работа в АИС "Дошкольник" | сентябрь
4 | Инвентаризация имеющихся ресурсов СДК и сельских библиотек на предмет возможности открытия Центров игровой поддержки детей 3-7 лет, не нуждающихся в услугах дошкольного образования | сентябрь
Итого за сентябрь (на 01.10.2013) |  |  | 3 | 18
1 | Родительские собрания в группах кратковременного пребывания | октябрь
2 | Мониторинг посещаемости групп кратковременного пребывания | октябрь
3 | Создание дополнительных мест в действующих группах МБДОУ Б-Косульский детский сад | октябрь | 5 | 30
4 | Ипользование ресурса СДК, библиотек для организации деятельности Центров игровой поддержки детей 3-7 лет, не нуждающихся в услугах дошкольного образования | октябрь
5 | Работа в АИС "Дошкольник" | октябрь
Итого за октябрь (на 01.11.2013) |  |  | 5 | 30
1 | Ипользование ресурса СДК, библиотек для организации деятельности Центров игровой поддержки детей 3-7 лет, не нуждающихся в услугах дошкольного образования | ноябрь
2 | Создание дополнительных мест в действующих группах МБДОУ Критовский детский сад | ноябрь | 5 | 30
3 | Создание дополнительных мест в действующих группах МБДОУ Боготольский детский сад | ноябрь | 5 | 30
4 | Работа в АИС "Дошкольник" | ноябрь
Итого за ноябрь (на 01.12.2013) |  |  | 10 | 60
1 | Мониторинг посещаемости групп кратковременного пребывания | декабрь
2 | Ревизия очередности в ДОУ района | декабрь
3 | Ипользование ресурса СДК, библиотек для организации деятельности Центров игровой поддержки детей 3-7 лет, не нуждающихся в услугах дошкольного образования | декабрь
4 | Работа в АИС "Дошкольник" | декабрь
Итого за декабрь (на 01.01.2014)
Всего за 2013 год |  |  | 98 | 1085.05

## Приложение 3
Приложение к Плану по развитию системы дошкольного образования в части достижения 100% до 01 сентября 2013 года охвата дошкольными образовательными услугами детей в возрасте от 3 до 7 лет
Уровень охвата детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования
в муниципальном образовании _Боготольский район
Общие параметры |  |  | На 01.01.2013 | На 01.02.2013 | На 01.03.2013 | На 01.04.2013 | На 01.05.2013 | На 01.06.2013 | На 01.07.2013 | На 01.08.2013 | На 01.09.2013 | На 01.10.2013 | На 01.11.2013 | На 01.12.2013 | На 01.01.2014
№ | Параметр | Ед.изм
1 | Численность детей от 3 до 7 лет, проживающих на территории муниципального образования, за исключением учащихся общеобразовательных учреждений | чел. | 515 | 518 | 523 | 523 | 523 | 526 | 526 | 464 | 407 | 410 | 417 | 427 | 427
2 | Численность детей от 3 до 7 лет, получающих услуги по дошкольному образованию (стр.2.1+стр.2.2+стр.2.3) | чел. | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 349 | 352 | 357 | 367 | 367
| Уровень охвата детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования(стр.2/стр.1*100%) | % | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 58 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
из строки 2
2.1 | Численность детей от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения, включая группы полного дня при общеобразовательных учреждениях (стр. 2 приложения 6) | чел. | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 274 | 277 | 282 | 292 | 292
2.2 | Численность детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в группах кратковременного пребывания (иных формах кратковременного пребывания) | чел. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
2.3 | Численность детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, не имеющих лицензии на образовательную деятельность, и у индивидуальных предпринимателей, но заключивших договор с организациями, предоставляющими дошкольные образовательные услуги, на оказание таких услуг | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Численность детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей, не имеющих лицензии на образовательную деятельность (семейных дошкольных группах, группах присмотра и ухода) | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Численность детей от 3 до 7 лет, не охваченных услугами дошкольного образования (стр.1 - стр.2); (стр 4.1 + стр.4.2 + стр.4.3) | чел. | 246 | 249 | 254 | 254 | 254 | 257 | 257 | 195 | 58 | 58 | 60 | 61 | 62
из них
4.1 | Численность детей от 3 до 7 лет, которым необходимо предоставить услуги дошкольного образования | чел. | 131 | 134 | 139 | 139 | 139 | 142 | 142 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Численность детей от 3 до 7 лет, не нуждающихся в таких услугах | чел. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 58 | 58 | 60 | 61 | 62
4.3 | Численность детей от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей, не имеющих лицензии на образовательную деятельность (семейных дошкольных группах, группах присмотра и ухода) (равняется строке 3) | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0