Администрация Чайковского сельсовета

Боготольский район

Красноярский край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос. Чайковский

«25» декабря 2015г. № 41

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Чайковского сельсовета»

В целях реализации Федерального Закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» с 01.01.2016, Постановлением правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599-ФЗ «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», руководствуясь Уставом Чайковского сельсовета Боготольского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Достижение значений показателей доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Чайковского сельсовета» (согласно приложению к настоящему Постановлению).

2. Ответственным лицам администрации сельсовета провести мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории сельсовета.

4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

5. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Земля Боготольская» и разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет.

6. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Чайковского сельсовета В. С. Синяков

Приложение

к Постановлению администрации

 Чайковского сельсовета

 от 25.12.2015 № 41-п

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Чайковского сельсовета»

I. Общее описание

1.План мероприятий («дорожная карта») «Достижение значений показателей доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории Чайковского сельсовета (далее – «дорожная карта») призван обеспечить соблюдение условий доступности для инвалидов объектов и услуг на территории сельсовета (далее – «Чайковский сельсовет»), оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности, установленных Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Улучшение условий жизни инвалидов, их адаптация и интеграция в общество входят в число приоритетных государственных задач.

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

На территории сельсовета по состоянию на 01 декабря 2015 года 49 человек (7,6 процента населения) имеют статус инвалида. Из них инвалиды I группы – 5 человек , инвалиды II группы - 23 человека, инвалиды III группы - 19 человек, дети-инвалиды – 2 человека.

Наряду с этим на территории сельсовета проживает 164 пенсионера, многие из которых страдают хроническими заболеваниями, а так же граждане, проходящие реабилитацию после травм, беременные женщины и родители с колясками, которые относятся к категории «маломобильные группы населения».

Представители всех этих групп испытывают потребность в социальном обслуживании, нуждаются в специально оборудованных объектах, транспорте и маршрутах движения, что ставит решение проблемы доступности социальной инфраструктуры в ряд актуальных задач для органов местного самоуправления муниципального образования.

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принципами государственной политики в области образования являются общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровню и особенностям развития обучающихся. Разные категории детей посещают детские сады и обучаются в школах. Дети-инвалиды – одна из категорий учащихся, требующая особого внимания взрослых. Образование детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями в здоровье (ОВЗ) может быть предоставлено в зависимости от медицинских показаний: в специальных коррекционных классах, в общеобразовательных классах (интегрированные и инклюзивные) и индивидуально на дому.

В 2015 году в Чайковской СОШ обучается 23 человека, из них; 4 человека подвозимые - это дети, которые живут в д. Шулдат. Посещают дошкольное образовательное учреждение – 10 детей.

В 2015 году в Булатовской СОШ обучается 32 человека, из них; 1 ребёнок-инвалид проживает в д. Булатово и получает образование индивидуально на дому, 3 человека подвозимые - это дети, проживающие в д. Новопетровка.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере создания доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Чайковского сельсовета.

На территории сельсовета остаются актуальными ряд проблем в сфере доступности объектов и услуг для инвалидов, требующие дальнейшей проработки, систематизации и комплексного решения.

Учреждения культуры сельсовета недоступны для отдельных категорий инвалидов. Поскольку требуют комплексного дооснащения техническими средствами адаптации. Специальной литературой.

Существует высокая потребность в обустройстве и приспособлении учреждений на территории сельсовета с целью обеспечения их доступности для инвалидов.

Поэтому особенно актуальным в настоящее время является разработка и реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Чайковского сельсовета.

3. Цели «дорожной карты»

Целями настоящей «дорожной карты» являются:

3.1. Совершенствование нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Чайковского сельсовета.

3.2. Повышение доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, транспортных средств, информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями.

3.3. Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

Реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуги на территории Чайковского сельсовета позволит достигнуть следующих результатов:

4.1. Внесение изменений в муниципальные правовые акты в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

4.2. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов на территории сельсовета.

4.3. Предоставление муниципальных услуг в соответствии с требованиями к обеспечению условий доступности для инвалидов.

4.4. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Достижение ожидаемых результатов реализации «дорожной карты» возможно при обеспечении эффективного взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти Боготольского района, а также привлечении различных источников финансирования, в том числе средств краевого бюджета.

5. Показатели успешной реализации «дорожной карты» представлены в таблице.

6. Мероприятия для достижения запланированных показателей, утверждаемых «дорожной картой», представлены в таблице.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг на территории **Чайковского сельсовета**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Нормативно правовой акт иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители (структурное подразделение) | Срок реализации (начиная с 2016 года по 2020 год) | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг(результаты должны быть взаимосвязаны с показателями доступности объектов и услуг) |
| Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 1. В сфере культуры |  | Орган, (ответственное лицо) | Даты реализации |  мероприятия |
| 1.1. оценка состояния доступности объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов; |  | МБУК ЦКС п. Чайковский, директор  |  2016 год | Выявление объектов культуры, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов,определение степени соответствия требованиям доступности объектов культуры для инвалидов. |
| 1.2. адаптировать учреждения культуры с целью доступности для инвалидов (анти-скользящее покрытие, расширение дверных проемов,); |  | МБУК ЦКС п. Чайковский, директор  | 2018-2020 гг. поэтапно | Преодоление социальной изоляции и включенности инвалидов в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия, устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами. |
| 1.3. организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды, подготовка и публикация учебных, информационных, справочных, методических пособий, руководств по формированию доступной среды. |  | Чайковская сельская библиотека, заведующая филиалом | 2016-2020 поэтапно | Развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, предоставление им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности, устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами. |
| 1.4. мониторинг результатов состояния доступности объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории  |  | МБУК ЦКС п. Чайковский, директор  | 2020год | Анализ результатов состояния доступности сферы культуры для инвалидов, своевременная корректировка планов на основании показателей мониторинга. |
| **2. Орган местного самоуправления** |  |  |  |  |
| 2.1. оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов; |  | Администрация Чайковского сельсовета, Глава сельсовета | 2016г. | Определение степени соответствия требованиям доступности органов местного самоуправления для инвалидов. |
| 2.2. адаптация зданий муниципальных органов с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, расширение дверных проемов); |  | Администрация Чайковского сельсовета, глава сельсовета | 2016-2020гг.поэтапно | Интеграция инвалидов в общество и повышению качества жизни инвалидов в современных условиях. |
| 2.3. обучающие семинары специалистов и добровольцев, ведущих работу с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями; |  | Администрация Чайковского сельсовета, глава сельсовета | 2016-2020гг.поэтапно | Повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| 2.4. мониторинг результатов состояния доступности зданий государственных органов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории. |  | Администрация Чайковского сельсовета, ответственный глава сельсовета |  2020г. | Анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории сельсовета и разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «дорожной карты» на следующий период. |
| 2.5.Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей Чайковского сельсовета  |  | Администрация Чайковского сельсовета, управление архитектуры и градостроительства по Боготольскому району |  постоянно | Обеспечение доступности зданий и сооружений |
| 2.6.Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры сельсовета по личному обращению объектов при их вводе или реконструкции с составлением актов обследования на наличие элементов доступности для инвалидов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» |  | Администрация Чайковского сельсовета, глава сельсовета | 2016-2020 поэтапно | Выявление объектов социальной инфраструктуры сельсовета, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |
| 2.7.Паспортизация объектов социальной инфраструктуры Чайковского сельсовета |  | Администрация Чайковского сельсовета, глава сельсовета | 2016-2020 поэтапно | Оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры |
| 2.8.Внесение данных паспортов доступности социальных объектов Чайковского сельсовета в автоматизированную систему учета «Доступная среда Красноярского края» |  | Администрация Чайковского сельсовета, глава сельсовета |  2016-2020 поэтапно | Систематизация сведений об объектах Чайковского сельсовета   |
| 2.11.Обязать торговые предприятия с целью доступности для инвалидов (установку пандусов, поручней, кнопки вызова) |  | Администрация Чайковского сельсовета, глава сельсовета |  2016-2020 поэтапно | Обеспечение элементами доступности торговых предприятий инвалидами  |