Администрация Чайковского сельсовета

Боготольский район

Красноярский край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» октября 2016 года                                                                              № 51-п

О внесении изменений в Постановление администрации Чайковского сельсовета от 30.10.2015 № 21-п «Об утверждении муниципальной программы Чайковского сельсовета «Обеспечение пожарной безопасности и защита  населения, и территории Чайковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016-2018 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением главы Чайковского сельсовета  от 13.09.2013 № 30-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Чайковского сельсовета, их формировании  и реализации», распоряжением администрации Чайковского сельсовета от 23.09.2013 № 51-р  «Об утверждении перечня муниципальных программ, Чайковского сельсовета»», Уставом Чайковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Постановление администрации Чайковского сельсовета от 30.10.2015 № 21-п «Об утверждении муниципальной программы Чайковского сельсовета «Обеспечение пожарной безопасности и защита  населения, и территории Чайковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016-2018 годы» и приложения следующие изменения:

- Наименование  Постановления администрации Чайковского сельсовета от 30.10.2015 № 21-п «Об утверждении муниципальной программы Чайковского сельсовета «Обеспечение пожарной безопасности и защита  населения, и территории Чайковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016-2018 годы» изложить в следующей редакции:

- «Об утверждении муниципальной программы Чайковского сельсовета «Обеспечение пожарной безопасности и защита  населения, и территории Чайковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- 2. Муниципальную программу Чайковского  сельсовета  «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории  Чайковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- 4. Настоящее постановление опубликовать в приложении газеты «Земля боготольская» и разместить на официальном сайте Боготольского района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее дня следующего за днем его официального опубликования в газете «Земля боготольская».

Глава Чайковского сельсовета                                                В. С. Синяков

|  | - Приложение - к постановлению администрации - Чайковского сельсовета - от «31 » октября 2016 № 51-п - 0т «30 » октября 2015 № 21-п |
| --- | --- |

- Муниципальная программа

«Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории Чайковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера»

- 1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории Чайковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера »

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории Чайковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление администрации Чайковского сельсовета от 13.09.2013 № 30-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чайковского сельсовета, их формирования и реализации» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Чайковского сельсовета (далее – администрация) |
| Цель программы | Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности и эффективной системы защиты населения и территории Чайковского сельсовета (далее – сельсовет) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи программы | 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 2. Выполнение первичных мер пожарной безопасности. 3. Улучшение материально- технической базы добровольной пожарной охраны. 4. Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе антитеррористической направленности. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2016 - 2019 годы |
| Целевые индикаторы и показатели результативности программы | Целевые индикаторы и показатели результативности программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Всего- 1022,6 тыс. рублей, в том числе: в том числе по годам: 2016 год –236,6 тыс. рублей; федеральный бюджет -0,0 тыс. руб.; краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.; бюджет сельсовета – 236,6тыс. руб.; 2017 год –262,00 тыс. рублей; федеральный бюджет -0,0 тыс. руб.; краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.; бюджет сельсовета – 262,00тыс. руб.; 2018 год – 262,00 тыс. рублей. федеральный бюджет -0,0 тыс. руб.; краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.; бюджет сельсовета – 262,0 тыс. руб.; 2019 год - 262,0 тыс.рублей федеральный бюджет -0,0 тыс. руб.; краевой бюджет 0,0 тыс. руб.; бюджет сельсовета – 262,0тыс. руб.; |

- 2. Основные разделы программы

- 2.1. Характеристика текущего состояния защиты населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера

На территории Чайковского сельсовета возможны следующие опасные природные явления и аварийные ситуации техногенного характера:

лесные пожары;

аварии на коммунально-энергетических сетях;

снежные заносы и бури.

Большую опасность представляют происшествия с пожарами в жилом секторе. Пожары являются одним из факторов, негативно влияющих на состояние экономики сельсовета и в целом дестабилизируют социальную и экономическую обстановку. Несоблюдение жителями элементарных правил пожарной безопасности – одна из основных причин возникновения пожаров не только лесных угодий но и жилого сектора т.к. лесные массивы плотно прилегают к ним. В связи с этим необходимо своевременно выполнять работы по устройству минерализованных  защитных противопожарных полос и обучение населения мерам пожарной безопасности.

- 2.2. Основная цель, задачи, сроки выполнения программы

Целью программы является создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности и эффективной системы защиты населения и территории  Чайковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи программы:

- Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Выполнение первичных мер пожарной безопасности.

3. Повышение материально – технической оснащенности добровольной пожарной охраны.

4. Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе антитеррористической направленности.

Сроки выполнения программы: 2016 – 2019 годы.

2.3. Механизм реализации мероприятий программы

Программа реализуется при  условии поступления финансовых  средств краевого бюджета и со финансировании из бюджета  Чайковского сельсовета.

2.4. Управление программой и контроль за ходом ее выполнения.

Текущее управление реализацией программы осуществляет администрация Чайковского сельсовета (далее – администрация).

Администрация осуществляет:

-  подготовку и представление ежеквартальных и годовых отчетов в сельский Совет депутатов: ежеквартального – не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, годового - до 1 марта года, следующего за отчетным.

- контроль за ходом реализации мероприятий программы.

Ответственность за эффективное и целевое использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы, несет главный распорядитель бюджетных средств.

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация и  сельский Совет депутатов.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности                                                      от реализации программы

Реализация программных мероприятий обеспечит:

- выполнение полномочий сельсовета в области пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия терроризму;

- снижение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории сельсовета;

- повышение уровня знаний населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе антитеррористической направленности;

- повышение уровня информированности населения в сфере пожарной безопасности.

3. Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами. Для решения поставленных задач необходимо выполнение следующих мероприятий:

Задача I.

Мероприятие 1. Создание резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с лесными пожарами; первоочередного обеспечения населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также пострадавшего в ЧС природного и техногенного характера.

Мероприятие 2. Создание минерализованных защитных полос.

Задача II.

Мероприятие 1. Приобретение противопожарного инвентаря (огнетушители, перезарядка огнетушителей,  пожарные рукава, лопата штыковая, лопата совковая, багор, ведро).

Мероприятие 2. Приобретение и (или) изготовление плакатов, буклетов, листовок, памяток для обучения населения мерам пожарной безопасности.

Мероприятие 3. Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт систем оповещения населения, обслуживание и ремонт автоматических установок пожарной сигнализации.

Мероприятие 4. Ремонт, очистка от снега подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения, устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием у пожарных источников для установки пожарных автомобилей и забора воды, установка указателей гидрантов и водоёмов (водоисточников).

Мероприятие 5. Материальное стимулирование добровольных инспекторов пожарной охраны и внештатных инструкторов.

Задача III.

- Мероприятие 1. Содержание и ремонт передвижных пожарных комплексов «Огнеборец».

- Мероприятие 2. Приобретение боевой одежды пожарного (БОП) для пожарных добровольцев.

Задача IV.

Мероприятие 1. Приобретение и (или) изготовление плакатов, буклетов, памяток, листовок в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, в том числе антитеррористической направленности.

Мероприятие 2. Распространение среди населения плакатов, буклетов, памяток, листовок в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, в том числе антитеррористической направленности.

4. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям приведена в приложении № 2  к программе.

5. Ресурсное обеспечение программы

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 880,1 тыс. рублей  софинансирования  из  бюджета Чайковского сельсовета в том числе по годам:

2016 год –236,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет -0,0 тыс. руб.;

краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;

бюджет сельсовета – 236,6тыс. руб.;

2017 год –262,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет -0,0 тыс. руб.;

краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;

бюджет сельсовета – 262,00тыс. руб.;

2018 год – 262,00 тыс. рублей.

федеральный бюджет -0,0 тыс. руб.;

краевой бюджет – 0,0 тыс. руб.;

бюджет сельсовета – 262.0 тыс. руб.;

2019 год -  262,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет -0,0 тыс. руб.;

краевой бюджет 0,0 тыс. руб.;

- бюджет сельсовета – 262,0тыс. руб.

- В приложении 2 приведены сведения о планируемых расходах по задачам и мероприятиям программы.

- Приложение № 1

- к Паспорту муниципальной  программы

- «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории Чайковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности и эффективной системы защиты населения и территории __________сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % от уровня 2013 года |  | Администрация сельсовета | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Задача 1: Выполнение первичных мер пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности | % от уровня 2013 года | 0,3 | Администрация сельсовета | 102 | 103 | 105,0 | 110,0 | 115,0 |
| Задача 2: Улучшение материально- технической базы добровольной пожарной дружины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват членов добровольной пожарной охраны обучением способам первичного пожаротушения | % от уровня 2013 года | 0,4 | Администрация сельсовета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3. Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе антитеррористической направленности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества печатной продукции в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе антитеррористической направленности | % от уровня 2013 года | 0,3 | Администрация сельсовета | 105 | 105 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |

- Приложение № 2

- к Паспорту муниципальной  программы

- «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории  Чайковского сельсовета      от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Целевые показатели на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансовый год | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Цель : Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности и эффективной системы защиты населения и территории Чайковского___сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

- Приложение  1

- к муниципальной программе Чайковского сельсовета

- «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории  Чайковского сельсовета      от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Распределение планируемых расходов за счет средств Чайковского бюджета по мероприятиям

муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 | 2017 |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | Итого за период 2016-2019 годы |
| Муниципальная программа | Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории Чайковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016 - 2018 годы | всего расходные обязательства по программе | 114 | 0310 | 0200000 |  | 236,6 | 262,00 |  |  |  | 262,00 |  | 262,00 |  | 1022,6 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Чайковского сельсовета | 114 | 0310 | 0200000 |  | 236,6 | 262,00 |  |  |  | 262,00 |  | 262,00 |  | 375,8 |
| Мероприятие 1 | Приобретение противопожарного инвентаря ( огнетушители, перезарядка огнетушителей, пожарные рукава, головки, гайки, стволы, лопата штыковая, лопата совковая, багор, ведро) | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Чайковского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Приобретение и (или) изготовление плакатов, буклетов, листовок, памяток для обучения населения мерам пожарной безопасности. | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Чайковского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт систем оповещения населения, обслуживание и ремонт автоматических установок пожарной сигнализации. | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Чайковского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Ремонт, очистка от снега подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения, устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием у пожарных источников для установки пожарных автомобилей и забора воды, установка указателей гидрантов и водоемов (водоисточников). | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Чайковского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 | Материальное стимулирование добровольных инспекторов пожарной охраны и внештатных инструкторов. | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Чайковского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 | Обеспечение пожарной безопасности | всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Чайковского сельсовета | 114 0 | 0310 | 0208003 | 100 110 | 236,6 | 262,00 |  |  |  | 262,00 |  | 262,00 |  | 1022,6 |

- Приложение № 2

- к  муниципальной  программе

- «Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории  Чайковского сельсовета   от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | Итого на период |
| Муниципальная программа | Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории Чайковского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016 - 2019 годы | Всего | 236,6 |  | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 1022,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 236,6 |  | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 1022,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Приобретение противопожарного инвентаря ( огнетушители, перезарядка огнетушителей, пожарные рукава, головки, гайки, стволы, лопата штыковая, лопата совковая, багор, ведро) | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Приобретение и (или) изготовление плакатов, буклетов, листовок, памяток для обучения населения мерам пожарной безопасности. | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт систем оповещения населения, обслуживание и ремонт автоматических установок пожарной сигнализации. | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Ремонт, очистка от снега подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения, устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием у пожарных источников для установки пожарных автомобилей и забора воды, установка указателей гидрантов и водоемов (водоисточников). | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 | Материальное стимулирование добровольных инспекторов пожарной охраны и внештатных инструкторов. | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6 | Обеспечение пожарной безопасности | Всего | 236,6 |  | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 1022,6 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 236,6 |  | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 1022,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |