### Приложение № 7

к муниципальной программе Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе», утвержденной постановлением главы администрации района от 15.10.2013 № 785-п

# Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»

# 1.Паспорт подпрограммы

| # Наименование подпрограммы | # Обеспечение реализации муниципальной программы Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| # Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | # Муниципальная программа Боготольского района Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе» (далее – Программа) |
| # Исполнитель подпрограммы | # Администрация Боготольского района (далее - Администрация) |
| # Цель подпрограммы | # Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |
| # Задача подпрограммы | Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения |
| # Целевые индикаторы подпрограммы | - уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности учреждения на 100%; - соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности; - своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства |
| # Сроки реализации подпрограммы | # 2014 - 2016 годы |
| # Объемы и источники финансирования | Всего общий объем финансирования на 2014 - 2016 годы - 6293,36 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета: 2014 год – 2030,12 тыс. рублей, 2015 год – 2131,62 тыс. рублей, 2016 год – 2131,62 тыс. рублей. |
| # Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Боготольского района, контрольно-счетный орган Боготольского районного Совета депутатов |

2.Основные разделы подпрограммы

2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью экономики Боготольского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной сфере накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства района являются значительный уровень износа основных производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности, отсутствие очистки питьевой воды на объектах водоснабжения. Также имеет место быть общая неэффективность: недостаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций, неэффективное вложение средств.

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач Программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на уровне района.

В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация полномочий органов исполнительной власти по:

обеспечению создания условий развития в районе отраслей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, развития жилищных отношений;

обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения района;

обеспечению реализации энергосберегающей политики, проводимой на территории района;

обеспечению соблюдения жилищного законодательства органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными организациями и гражданами;

установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также снабженческо-сбытовых надбавок к ценам на уголь, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса;

обеспечению соблюдения законодательства о регулировании цен (тарифов) в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, тарифов и надбавок в коммунальном комплексе;

контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является:

# - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачей подпрограммы является:

- повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

Сроки реализации подпрограммы – 2014–2016 годы.

Целевыми индикаторами и показателями результативности подпрограммы являются:

- уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности учреждения ежегодно на 100%;

- соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности;

- своевременность и качество подготовленных  проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении 1 к подпрограмме.

# 2.3.Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.

Реализация подпрограммы осуществляется Администрацией в лице муниципального казенного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и капитального строительства» (далее - МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС»).

Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы является Администрация.

Расходные обязательства подпрограммы направлены на реализацию цели по обеспечению деятельности МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» направленной на реализацию муниципальной программы.

2.4.Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Администрация в лице МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС», несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата. Ответственность за эффективное и целевое использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы, несет главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств.

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация и контрольно-счетный орган Боготольского районного Совета депутатов.

2.5.Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит:

повышение эффективности исполнения муниципальных функций и муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения;

эффективное осуществление реализации полномочий органов исполнительной власти по:

обеспечению создания условий развития в районе отрасли теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, развития жилищных отношений;

обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения района;

обеспечению реализации энергосберегающей государственной политики, проводимой на территории района;

обеспечению соблюдения жилищного законодательства органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными организациями и гражданами;

развитию инженерной инфраструктуры района;

получение  населением района воды питьевого качества;

привлечению инвестиций для модернизации коммунального комплекса района;

создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

развитие инициативы собственников помещений многоквартирных домов;

повышение правовой грамотности граждан по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг;

доступность информации о деятельности ЖКХ;

контроль за предоставлением коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;

контроль порядка определения, перерасчета, изменения размера платы за коммунальные услуги;

установлению подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также снабженческо-сбытовых надбавок к ценам на уголь, тарифов на услуги организаций коммунального комплекса;

контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

2.6.Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

# 2.7.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2014-2016 годы – 6293,36 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета:

2014 год – 2030,12 тыс. рублей,

2015 год – 2131,62 тыс. рублей,

2016 год – 2131,62 тыс. рублей.

Вопрос об объемах финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2016 годах из средств местного бюджета уточняется при формировании бюджета района.

# Начальник МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС»			Э.Б. Романова