Приложение №2

к распоряжению\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Межведомственный план по подготовке и проведению мероприятий в**

**Боготольском районе, посвященных 70-летию Победы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Ответственные | Объем и источники финансирования |
| Месячники по благоустройству сел | В период месячника будет проведена разъяснительная работа с населением об уборке приусадебных участков. Руководители бюджетных учреждений отвественны за уборку территорий учреждений. Главы территорий, председатели советов депутатов координируют работу, обеспечивают транспортом и т.д.  | 20.04 – 20.05.2015г. | сёла Боготольского района | главы сельсоветов, председатели Советов депутатов | - |
| Косметические и капитальные ремонты памятников и обелисков | Проведение уборки прилегающих территорий к памятникам, осуществлены косметические ремонты памятников. В селах Красный Завод и Большая Косуль за счет средств программы «Развитие культуры Боготольского района» | 20.04 – 20.05.2015г. | сёла Боготольского района | главы сельсоветов, председатели Советов депутатов | текущее финансирование (Красный Завод средства программы «Развитие культуры» 50 тыс.руб.) |
| Вручение юбилейных медалей ветеранам, труженикам тыла, вдовам  | Во время праздничных мероприятий, а так же адресно на дому будет вручено 242 юбилейных медали | Апрель, май 2015г. | села Боготольского района | глава района, главы сельсоветов | награды предоставлены |
| Открытие мемориальных досок Героям Советского союза, кавалеру Орденов Славы  | Открытие мемориальных досок героям Советского союза Пахомову Г.Ф.Меньшикову Л.Е.Кавалеру Орденов Славы Иноземцеву М.И. | 09.05.2015г. | с.Александровкас.Вагинод. Ильинка | Бабкин Е.В.Сибейко В.П.директора учреждений культуры, директора СОШ | краевой бюджет |
| Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов участникам (инвалидам) ВОВ | Оказание адресной помощи | В течение года | села Боготольского района | ОСЗН | краевой бюджет |
| Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию на проезд к местам боев и обратно участникам (инвалидам) ВОВ, сопровождающим их лицам | Оказание адресной помощи | В течение года | села Боготольского района | ОСЗН | краевой бюджет |
| Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд по территории РФ к местам захоронения и обратно вдовам, вдовцам, нетрудоспособным детям погибших (умерших) участников (инвалидов) ВОВ  | Оказание адресной помощи | В течение года | села Боготольского района | ОСЗН | краевой бюджет |
| Компенсация детям погибших защитников Отечества один раз в два года расходов на оплату стоимости проезда по территории РФ к местам гибели, захоронения одного из родителей, погибшего (умершего) при защите Отечества, и обратно в размере фактической стоимости проезда, но не более 25000 руб | Оказание адресной помощи | В течение года | села Боготольского района | ОСЗН | краевой бюджет |
| Единовременные выплаты к Дню Победы инвалидам и участникам ВОВ (50000 руб) | Оказание адресной помощи | Апрель-май | села Боготольского района | ОСЗН | краевой бюджет |
| Единовременные выплаты бывшим несовершеннолетним узникам фашистским концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (10000 руб) | Оказание адресной помощи | Апрель-май | села Боготольского района | ОСЗН | краевой бюджет |
| Единовременные выплаты труженикам тыла, а также не вступившим в повторный брак вдовам (вдовцам) инвалидов и участников ВОВ (5000 руб) | Оказание адресной помощи | Апрель-май | села Боготольского района | ОСЗН | краевой бюджет |
| Социальная выплата детям погибших защитников Отечества (400 руб) | Оказание адресной помощи | Ежемесячно | села Боготольского района | ОСЗН | краевой бюджет |
| Единовременная денежная выплата к празднованию годовщины Победы в ВОВ детям погибших защитников Отечества (1000 руб) | Оказание адресной помощи | Апрель-май | села Боготольского района | ОСЗН | краевой бюджет |
| Специальные заезды ветеранов ВОВ 1941-1945 годов в лечебно-оздоровительные учреждения | Оказание адресной помощи | Апрель-май | краевой геронтологический цент «Уют»; Краевой геронтологический цент «Тонус»; Комплексный центр социального обслуживания «Тесь» | ОСЗН | краевой бюджет |
| Районная волонтерская акция «Весенняя неделя добра»  | Создание волонтерских отрядов и организация субботников по благоустройству памятников и обелисков, оказание помощи ветеранам, вдовам, труженикам тыла, одиноким престарелым гражданам. | 18.04 -01.05.2015г. | все населенные пункты Боготольского района | отдел культуры и молодежной политики, методисты по молодежной политикеуправление образованияМБУ КЦСО «Надежда» | - |
| Районный патриотический фестиваль «Щит и Муза» | Конкурс детского и молодежного творчества по номинациям: вокал, хореография, художественное чтение, театральная миниатюра.В мероприятии приняли участие 50 конкурсантов и 120 зрителей | 20.02.2015г. | МБУК ЦКС с.Красный Завод | отдел культуры и молодежной политики | 15,0 тыс.рублей за счет МП «Молодежь Боготольского района» |
| Военно-патриотическая игра «Победа» (2 этапа) | Конкурс проводится по номинациям:- смотр песни и строя,- первая медицинская помощь,- викторина по истории ВОВ,- сборка и разборка автомата,- стрельба,- подтягивание и т.д.В конкурсе принимает участие 11 команд от СОШ в общем количестве 110 человек. | 27.02.2015г.07.05.2015г. | МБУК ЦКС с .Б. Косуль МБУК ЦКС с.Критово | отдел культуры и молодежной политикиуправление образованияотдел физкультуры и спорта  | 16,0 за счет МП «Молодежь Боготольского района»9,0 за счет МП «Развитие образования Боготольского района»- |
| Районный конкурс театрального творчества «Маска», посвященный 70-летию Победы | Конкурс проводится по номинациям:-художественное чтение,- театральная миниатюра,- агитбригада.В мероприятии приняли участие 28 человек конкурсантов и 60 зрителей. | 26.03.2015г.  | МБУК ЦКС с. Юрьевка | отдел культуры и молодежной политики | 5,0 тыс.рублей за счет МП «Культура Боготольского района» |
| Приобретение и вручение подарочных наборов ветеранам, труженикам тыла, вдовам (по списку) – 217 чел. |  | 01.05 – 09.05.2015г.  | все населенные пункты Боготольского района | отдел культуры и молодежной политикиГлавы сельсоветов | 36 тыс.рублей за счет МП «Культура Боготольского района» |
| Приобретение венков на обелиски  | Будет приобретено 10 венковАлександровка – 1шт.Б.Косуль – 1 шт.Боготол – 1 шт.Критово – 1шт.Юрьевка – 1 шт.Чайковка – 2 шт.Вагино – 2 шт.Красный Завод – 1 шт. | До 08.09.15г. | все сельсоветы  | Отдел культуры и молодежной политикиГлавы сельсоветов | 18,2 тыс. рублейза счет МП «Культура Боготольского района» |
| Районный конкурс рисунков, плакатов, посвященный 70 -летию Великой Победы «Подвиг глазами нового поколения » | В конкурсе примут участие все школы района. Работы детей будут представлены на районном фестивале | 01.-30.04.2015г. | все школы района | управление образования,директора школ |  -  |
| Районный фестиваль художественной самодеятельности среди образовательных учреждений, посвященный 70-летию Великой Победы. | В фестивале примут участие все школы района. | 30.04. 2015г. | РДК Боготольского района | управление образования,директора школ | 12,0тыс.рублей за счет МП «Развитие образования Боготольского района на 2014-2016 гг» |
| Участие в краевой акции «Великие люди Великой Победы» | Оформление в школах района стендов, посвященных землякам – участникам Великой Отечественной войны. | Март-апрель 2015г. | школы Боготольского района | управление образования,директора школ |  -  |
| Районный конкурс сочинений «Подвиг моего прадеда в Великой Отечественной войне»  | В конкурсе примут участие все школы района | март 2015г. | школы Боготольского района | управление образования,директора школ | - |
| Библиотечные уроки «Мне в жизни никогда не расплатиться…» | Библиотечные уроки пройдут во всех школах района | Март –апрель 2015г. | школы Боготольского района | Управление образования,заместители директора по воспитательной работе | - |
| Военно-исторические викторины «Колесо истории» | Викторина пройдет во всех школах района | Февраль – март 2015г. | школы Боготольского района | Управление образования, заместителидиректора по воспитательной работе | - |
| Оформление тематических книжно-иллюстративных выставок, посвященных 70-летию Победы | Во всех библиотеках района будут оформлены выставки о войне, участниках войны | Май-сентябрь | 21 библиотека Боготольского района | МБУК ЦБС Боготольского района | - |
| Международная акция «Читаем детям о войне» | Одновременно во всех библиотеках района будут проводиться громкие чтения произведений о войне для детей в возрасте 7-14 лет | 07.03.2015 г. | 21 библиотека Боготольского района | МБУК ЦБС Боготольского района | - |
| Межрайонная акция «Книга Памяти» | Организация чтения и заполнения Книги Памяти | Апрель-май | 21 библиотека Боготольского района | МБУК ЦБС Боготольского района | - |
| Соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», посвященные 70-летию Великой Победы | В соревнованиях примут участие не менее 8 команд | 07.03.2015г. | с. Критово | Отдел физкультуры и спорта | 3,725 тыс. рублей за счет муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Боготольском районе» |
| Всероссийская акция «Знамя Победы» | Дети и подростки изготавливают знамя, состоящее из красных лоскутков размером 50\*50 см., на которых изображено понимание ребенком событий Великой Отечественной войны. Изображение может быть выполнено в любой технике: рисунок, аппликация, вышивка и т.д. Лоскуты сшиваются в единое полотно, которое представляется на митинге 9 мая в своем селе. Лучшие работы предоставляются в краевое знамя.  | 20-04. - 09.05.2015г. | Все сельсоветы Боготольского района | управление образования,директора школ | - |
| Районная акция «Вахта Памяти» | Подготовка почетного караула у памятников и обелисков в день 9 Мая | 09.05.2015 | Все сельсоветы Боготольского района | управление образования,директора школ,преподаватели ОБЖ | - |
| Всероссийская акция «Георгиевская лента» | Прикрепление Георгиевской ленточки – условного символа военной славы к одежде, что публично демонстрирует свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу. В районе будет прикреплено около 4 тыс. ленточек. | 05.05.2015г. –09.05.2015г.  | Все села Боготольского района | Отдел культуры и молодежной политики, методисты по молодежной политике | 3 450 руб.георгиевская лента180 руб. (на булавки) за счет МП «Культура Боготольского района» |
| Всероссийская акция «Бессмертный полк» | Каждый желающий в День Победы может выйти на улицы села с фотографией своего родственника-участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, чтобы принять участие в Параде памяти, или может принести фотографию своего родственника-ветерана (партизана, подпольщика, труженика тыла, узника концлагеря) к воинскому мемориалу, Вечному огню, или иному памятному месту | 09.05.2015г. | Все села Боготольского района | управление образования,директора школ | - |
| Всероссийская акция «Солдатская каша»  | Организация полевой кухни на открытом воздухе, бесплатное угощение участников праздничных мероприятий | 09.05.2015г. | Все села Боготольского района  | Главы сельсоветов,Специалисты социальной защиты населения | Спонсорские средства |
| Всероссийская акция «Стена Памяти» | Всем участникам акции предлагается поделиться воспоминаниями о военно-исторических событиях, представив копии фотографий, наградных листов, фронтовых писем, других памятных семейных документов для их размещения на специально оборудованных стендах, устанавливаемых в дни празднования на центральной площади города, села, или в других местах проведения массовых мероприятий, или народных гуляний.  | 09.05.2015г. | Все села Боготольского района | Учреждения культуры, методисты по молодежной политике  | - |
| Торжественные Митинги у памятников и обелисков | В каждом селе, где имеется памятник и обелиск организуется торжественный митинг с шествием, выступлениями, театрализованными представлениями и т.д. | 09.05.2015г. | Населенные пункты, где расположены памятники и обелиски | Главы сельсоветов, директора учреждений культуры, директора школ  | - |
| Праздничные концерты, посвященные 70-летию Победы, в том числе выездные концерты головных учреждений культуры | Во всех учреждениях культуры организуются праздничные концерты  | 09.05.2015г. | 26 клубных учреждений | Директора и заведующие клубных учреждений ,За выездные РДК, СДК с.Боготол, с.Юрьевка,с.Большая Косуль,с.Критово | - |
| Организация вечерних показов художественных фильмов о войне | Во всех учреждениях культуры, имеющих видеопроекционное оборудование пройдут кинопоказы | 09.05.2015г. | с.Боготол,с.Вагино,с.Большая Косуль,с.Юрьевка,д.Орга,с.Медяково,с. Критовос.Красный Завод | Директора и заведующие клубных учреждений | - |
| Районная акция «Свеча памяти» | В вечернее время молодые люди выходят к памятникам и обелискам и зажигают свечи в честь погибших в годы Великой Отечественной войны | 09.05.2015г. | Все села Боготольского района, где установлены памятники и обелиски | Отдел культуры и молодежной политики, методисты по молодежной политке | - |
| Эстафетный бег, посвящённый празднованию 9 мая | В спортивных соревнованиях принимают участие дети и молодежь, а так же представители бюджетных учреждений | 09.05.2015г. | Все села Боготольского района | Отдел физкультуры и спорта, инструктора, преподаватели физкультуры | 3,730 тыс. рублей за счет муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Боготольском районе» |
| Создание видео репортажей о проведении 70-летия Победы в селах Боготольского района | По итогам проведения мероприятий каждый сельсовет должен предоставить видео репортаж о проведении праздничных мероприятий. | До 20.05.2015 | Все села Боготольского района | Методисты по молодежной политике | - |

 Глава Боготольского района Р.Р.Бикбаев