КОМИССИЯ  ПО  ДЕЛАМ   НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ                                                                     И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 27  »  августа   2013 г.                                                   №_90

О проведении межведомственной                                                                                             акции  «Помоги пойти  учиться»  на территории района

Заслушав и обсудив  информацию заместителя  председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Е.В.  Васькиной   о проведении  на территории района  межведомственной акции «Помоги пойти учиться»  с 15.08.2013 г. по 01.10.2013 г.,  о плане действий по проведению акции,  комиссия  по делам несовершеннолетних и защите их прав

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Информацию   заместителя председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав   Е.В.  Васькиной   принять к сведению  и использовать в работе.

Утвердить состав межведомственной рабочей группы (приложение 1), план действий межведомственной  акции «Помоги пойти учиться» (приложение  2),   график межведомственных рейдов по выявлению детей школьного возраста, не приступивших к занятиям (приложение 3)

2.Рекомендовать органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (Васькина Е.В.,  Полянская В.А.,  Чиханчин А.М., Альтергот  Н.И., Коноваленкова М.Г.,   Недосекин Г.А.),  главам сельсоветов

-  обеспечить выполнение плана действий акции;

- направить в комиссию отчеты о проведении акции: предварительные до  12.09. 2013 г. окончательные до  05.10.2013 г.

3.Контроль над выполнением постановления возложить на руководителя  управления  образования  администрации района   Е.В. Васькину.

4.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Заместитель председателя комиссии по делам                                                                                   несовершеннолетних и защите их прав                                                                             Боготольского района                                                                                Е.В.Васькина

Ответственный секретарь комиссии                                                         Н.А. Граборова

Приложение  2.

План   действий                                                                                                                                      по проведению  межведомственной комплексной профилактической                                                             акции «Помоги  пойти  учиться» на территории  Боготольского района

Сроки проведения: с 15.08.2013 по 01.10.2013 г.                                                                                 Акция проводится в 2 этапа:

1-ый   - 15.08.2013 г.  -  31.08.2013 г.                                                                                         Задачи:- выявление и оказание материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации по подготовке детей в школу;                                                                              - профилактика дорожно – транспортного травматизма школьников.

2-ой   -  01.09.2013 -   01.10.2013 г.                                                                                                             Задачи: - выявление необучающихся, неработающих несовершеннолетних, определение их в образовательные учреждения или их трудоустройство.

| №пп | Действия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I.Действия, направленные на общую организацию акции. |  |  |  |
| 1.1 | Создать межведомственную рабочую группу по проведению акции «Помоги пойти учиться» для координации действий субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и контроля за ходом проведения акции. | 15.08.2013 | Недосекин Г.А. |
| 1.2 | Проведение координационных совещаний межведомственной рабочей группы | 15.08.2013 по мере необходимости | Саксина С.В. |
| 1.3 | Освещение хода акции в средствах массовой информации | Весь период | Васькина Т.В. Сакова В.М. Фукс С.И. |
| 1.4. | Организация работы «телефонов доверия» (2-02-36, 2-63-09, 2-61-41, 2-62-34. 27-3-31) | Весь период | Васькина Т.В. Полянская В.А. Чиханчин А.М. Фукс С.И. |
| 1.5 | Подведение предварительных итогов акции «Помоги пойти учиться». Представление отчета в министерство образования. | До 15.09.2013 | Саксина С.В. Граборова Н.А. |
| 1.7. | Сбор и анализ информации по результатам проведенной акции «Помоги пойти учиться» | До 10.10.2013 | Саксина С.В. Граборова Н.А. |
| 1.8. | Предоставление отчета об итогах акции в КДН и ЗП при Правительстве края | 10.10.2013 | Недосекин Г.А. Васькина Т.В. |
| 1.9. | Подведение итогов акции на заседании комиссии | 08.10.2013 | Недосекин Г.А. |
| II. Проведение первого этапа акции |  |  |  |
| 2.1 | Проведение рейдов и подворовых обходов для выявления несовершеннолетних и их семей, нуждающихся в помощи по подготовке детей в школу | Август 2013 г. | Заместители глав сельсоветов, председатели Советов профилактики, директора ОУ |
| 2.2 | Составить согласованные списки несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении для оказания помощи | До 20 августа | Заместители глав сельсоветов, председатели Советов профилактики, директора ОУ |
| 2.3 | -Открыть пункты по сбору вещей, книг, школьно – письменных принадлежностей; - проведение благотворительных ярмарок; -организация спонсорской помощи | 15.08.2013 – 01.10.2013 г. | Руководители: УСЗН, ОУ, отдела культуры и молодежной политики администрации района, Главы сельсоветов |
| 2.4 | Оказание единовременной материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации по подготовке детей в школу | 15.08.2013 – 01.10.2013 г. | Полянская В.А. Васькина Е.В.. Альтергот Н.И. Директора ОУ |
| 2.6. | Проведение мероприятий с целью предупреждения дорожно – транспортного травматизма школьников | До 01.10.2013 | Чиханчин А.М. начальник МО МВД России «Боготольский» |
| III. Проведение 2-ого этапа акции |  |  |  |
| 3.1 | Проведение оперативных рейдов по выявлению: -детей школьного возраста, не приступивших к занятиям; - безнадзорных, беспризорных детей на территории района | Сентябрь | Чиханчин А.М Васькина Е.В. Руководители ОУ, заместители глав сельсоветов |
| 3.2 | Обеспечение обучения детей школьного возраста, не приступивших к занятиям | сентябрь | Васькина Т.В. Руководители ОУ |
| 3.3 | Организация обучения больных детей, детей – инвалидов | сентябрь | Васькина Т.В. руководители ОУ Сахарленко Л.М. |
| 3.4 | Проведение комплекса мероприятий по профессиональной ориентации подростков | сентябрь | Альтергот Н.И. Руководители ОУ |
| 3.5 | Обеспечение занятости (трудоустройство, профобучение) выпускников 9-х классов, не обучающихся, не работающих. | сентябрь | Альтергот Н.И. Васькина Т.В. |

Приложение 1.

СОCТАВ

межведомственной рабочей группы по проведению  межведомственной комплексной профилактической акции   «Помоги  пойти учиться»

1.Саксина   Светлана Васильевна     -  специалист управления образования администрации района, руководитель рабочей группы

2.Гончарова  Ольга  Александровна -  заведующая отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних и социального  патроната  семьи МБУ                                     « Центр   социальной помощи  семье «Боготольский»

3.Альтергот Надежда Ивановна        –   директор КГБУ «Центр занятости населения    г.  Боготола»

4. Петроченко Оксана Александровна     –   начальник   ПДН  МО МВД   России      «Боготольский»

5.Хлыстунова Надежда Григорьевна – и.о. руководителя отдела здравоохранения  администрации  района

6.Коноваленкова Марина Геннадьевна   - руководитель отдела культуры и молодежной                                           политики  администрации района

7.Граборова Нина Антоновна                 -      ответственный секретарь КДН и ЗП

Приложение 3.

ГРАФИК                                                                                                                                                                                  межведомственных рейдов по выявлению детей школьного возраста,                                          не приступивших к занятиям

Участники: районное управление образования, управление социальной защиты населения администрации района, МБУ «Центр  социальной  помощи  семье «Боготольский»,  отделение по делам несовершеннолетних МО МВД России  « Боготольский»,  КГБУ                    « Центр занятости населения г. Боготола»

| №пп | Территория | Дата проведения рейда | Ответственные за транспорт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Критово, Красная Речка, Красный Завод | 10.09.13 | Администрация района |
| 2 | Вагино, Дмитриевка, Павловка, Ильинка | 12.09.13 | УСЗН |
| 3 | Б.Косуль Александровка | 17.09.13 | РУО |
| 4 | Юрьевка, Лебедевка, Георгиевка | 20.09.13 | МБУ «Центр социальной помощи семье «Боготольский» |
| 5 | С. Боготол | 24.09.13 | ЦЗН |
| 6 | Чайковский, Булатово | 26.09.13 | Администрация района |
| 7 | Владимировка | 01.10.13 | МБУ «Центр социальной помощи семье «Боготольский» |

Согласовано:

Г.А.Недосекин – заместитель  главы  района, председатель  КДН  и ЗП                                                                        ----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                       А.М.Чиханчин –  начальник  МО МВД России «Боготольский»                                                                                                                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                 Т.В.Васькина - руководителя  управления образования администрации района____________________________________________________________                                                                                                        В.А.Полянская – руководитель управления социальной защиты населения администрации района______________________________________________

С.И. Фукс -   директор  МБУ «  Центр  социальной помощи  семье «Боготольский»________________________________________________________________

Н.И. Альтергот -директор КГБУ «Центр занятости населения г. Боготола»_____________________________________________________________________